# RENCANA KERJA (RENJA) DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2026

# PEMERINTAH KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN 2025

Renja Dinas Sosial Tahun 2026

# KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya, sehingga dapat menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah Dinas Sosial Tahun 2026.

Rencana Kerja ini merupakan kerangka acuan pelaksanaan Program Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Tahun 2026 bagi para pengelola di tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan.

Dengan disusunnya Rencana Kerja ini diharapkan dapat memberikan gambaran secara umum kegiatan Pembangunan Bidang Sosial sebagai tahapan kegiatan dalam kerangka mewujudkan Visi Kabupaten Mojokerto yaitu “Terwujudnya Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur”.

Dengan segala kerendahan hati, kami menyadari penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial ini masih banyak kekurangan. Berkenaan dengan hal tersebut, kami berharap saran dan masukan untuk penyempurnaan selanjutnya.

Mojokerto, 06 Agustus 2025

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP. Pembina Tk. I

NIP. 19870519 200602 1 002

# DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii

DAFTAR ISI	iii

BAB I	PENDAHULUAN	1

  - Latar Belakang	1

  - Landasan Hukum	3

  - Maksud dan Tujuan	6

  - Sistematika Penulisan	7

BAB II.	HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENJA TAHUN LALU	8

  - Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat DAerah	8

  - Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah	32

  - Isu - isu	Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	38

  - Review Terhadap Rancangan Awal RKPD	39

  - Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat	84

BAB III. TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH	86

  - Visi dan Misi	86

  - Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional	87

  - Tujuan dan Sasaran Ranja Perangkat Daerah	87

  - Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan	90

BAB IV. RENCANA   KERJA    DAN   PENDANAAN   PERANGKAT DAERAH	104

BAB V.	PENUTUP	130

Lampiran-	lampiran	..........................................................................

# BAB I PENDAHULUAN

## Latar Belakang

Berdasarkan amanat Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, setiap Perangkat Daerah diharuskan untuk menyusun Rencana Kerja Perangkat Daerah sebagai acuan perencanaan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu satu tahun. Penyusunan Rencana Kerja Perangkat Daerah ini mengacu pada Rencana Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah, Renstra Perangkat Daerah, serta hasil evaluasi pelaksanaan program kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya untuk memecahkan permasalahan yang dihadapi serta mendasarkan kegiatan pada usulan masyarakat.

Rencana Kerja Perangkat Daerah menjadi acuan perumusan program, kegiatan, sub. kegiatan, indikator kinerja dan dana indikatif dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, sesuai dengan rencana program prioritas pada Rencana Kerja Perangkat Daerah sedangkan Renstra Perangkat Daerah menjadi acuan penyusunan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju berdasarkan program prioritas Rencana Kerja Perangkat Daerah yang disusun ke dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah, selaras dengan Renstra Perangkat Daerah. Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya menjadi acuan perumusan kegiatan alternatif dan/atau baru untuk tercapainya sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya. Masalah yang dihadapi menjadi acuan perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah dapat menjawab berbagai isu-isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

Usulan program, kegiatan serta sub. kegiatan yang berasal dari masyarakat menjadi acuan perumusan kegiatan dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah mengakomodir usulan masyarakat yang selaras dengan program prioritas yang tercantum dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah.

Rencana Kerja Perangkat Daerah dibahas pada forum Perangkat Daerah yang dikoordinasikan oleh Bappeda, dimana pembahasan tersebut meliputi penyelarasan program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub. kegiatan hasil musrenbang kecamatan, penajaman indikator dan target kinerja program, kegiatan dan sub. kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah, penyelarasan program, kegiatan dan sub. kegiatan antar Perangkat Daerah dalam rangka sinergi pelaksanaan dan optimalisasi pencapaian sasaran sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat  Daerah,  penyesuaian  pendanaan  program,  kegiatan  dan sub. kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk masing-masing Perangkat Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah ditetapkan melalui Keputusan Bupati yang dikoordinir oleh Bappeda. Kemudian Renja tersebut dipergunakan sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan pada tahun n+1.

Sebagai dokumen perencanaan, Rencana Kerja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program kerja prioritas, kegiatan pembangunan, sub kegiatan beserta pendanaannya sehingga tercipta keselarasan dalam rangka pembangunan Daerah. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang merupakan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan tugas, pokok dan fungsi organisasi disusun berdasarkan prinsip-prinsip :

    - Mengacu pada Rancangan Awal Perangkat Daerah tahun yang bersangkutan, yang digunakan untuk merumuskan program, kegiatan, sub. kegiatan, indikator kinerja dan pagu indikatif;

    - Mengacu pada Renstra Perangkat Daerah sebagai acuan penetapan tujuan, sasaran kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan dan prakiraan maju tahun berikutnya;

    - Mengacu pada hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan periode sebelumnya sebagai landasan perumusan kegiatan alternative untuk mencapai sasaran Renstra Perangkat Daerah berdasarkan pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah tahun-tahun sebelumnya;

    - Sebagai bahan untuk memecahkan masalah yang dihadapi, perumusan tujuan, sasaran, kegiatan, kelompok sasaran, lokasi kegiatan serta prakiraan maju dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah serta dapat menjawab berbagai isu penting terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

## Landasan Hukum

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Kabupaten Mojokerto juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 peraturan Tentang mengadakan perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 dari hal pembentukan Kabupaten Mojokerto (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

    - Undang-undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor3851);

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;

    - Undang-undang (UU) Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

    - Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2022 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan;

    - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);

    - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;

    - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;

    - Peraturan Presiden (PERPRES) Nomor 53 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Tahun 2021 - 2025;

    - Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 111 tahun 2022 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan;

    - Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2000 Tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;

    - Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem;

    - Instruksi Presiden (INPRES) Nomor 8 Tahun 2025 tentang optimalisasai upaya pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Organisasi Dan Tata Kerja Inspektorat Provinsi Dan Kabupaten/Kota;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2018 tentang Reviu Atas Dokumen Perencanaan Pembangunan Dan Anggaran Daerah Tahunan;

    - Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

    - Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor Nomor : 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

    - Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 11 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 8);

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2008 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 9);

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 6 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029;

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Mojokerto (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektotorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Tehnis Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2010 Nomor 3);

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Mojokerto Tahun 2021 Nomor 1);

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 10 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

    - Peraturan Daerah Kabupaten Mojokerto Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 2 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;

    - Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 30 Tahun 2026 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2027;

    - Peraturan Bupati Kabupaten Mojokerto Nomor 33 Tahun 2025 tentang Rencana Srtategik (RENSTRA) Kabupaten Mojokerto.

## Maksud dan Tujuan

Maksud	dan	tujuan	penyusunan	Rencana	Kerja	Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

## Maksud

- Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun program, kegiatan dan sub. kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menentukan lokasi kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun indikator kinerja kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang;

- Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam kelompok sasaran kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang.

## Tujuan

- Untuk  mengkoordinasikan  perencanaan  program,  kegiatan  dan sub. kegiatan yang telah ditetapkan dalam 1 tahun yang tersusun dalam rencana.

- Untuk menjamin adanya konsistensi perencanaan dan program/kegiatan selama 1 tahun oleh Perangkat Daerah.

- Menjamin kesesuaian kegiatan lanjutan maupun kegiatan baru sehingga dapat menjalankan kegiatan-kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya serta dapat mengambil langkah-langkah/kebijakan tugas-tugas sesuai dengan kewenangannya.

e. Memberikan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun pagu indikatif dan prakiraan maju kegiatan periode satu tahun pada tahun yang akan datang

## Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja Perangkat Daerah berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 adalah sebagai berikut :

## BAB I.	Pendahuluan

Berisi mengenai latar belakang penyusunan rencana kerja, dasar hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan yang dipergunakan.

## BAB II. Hasil Evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu

Bab ini memuat kajian (review) terhadap hasil evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah sampai dengan tahun lalu (tahun n-2) dan perkiraan capaian tahun berjalan (tahun n-1).

## BAB III. Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah

Berisi ulasan tentang perumusan tujuan dan sasaran, yang didasarkan atas rumusan isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang dikaitkan dengan sasaran target kinerja Renstra Perangkat Daerah.

## BAB IV. Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB V.  Penutup

Berisikan uraian penutup, berupa catatan penting yang perlu mendapatkan perhatian baik dalam rangka pelaksanaannya maupun seandainya ketersediaan anggaran tidak sesuai dengan kebutuhan; kaidah pelaksanaan dan rencana tindak lanjut.

# BAB II

HASIL EVALUASI RENJA PERANGKAT DAERAH TAHUN LALU

## Evaluasi Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Tujuan dan Sasaran Dinas Sosial mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD Kabupaten Mojokerto Tahun 2026-2030 adalah sebagai berikut :

| RPJMD |  | Renstra |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Tujuan | Sasaran | Tujuan | Sasaran |
| Menurunkan | Menurunnya | Meningkatnya | Meningkatnya |
| angka | Beban | kesejahteraan | PPKS yang |
| kemiskinan | Pengeluaran Keluarga Miskin | sosial | Mandiri |
|  | dan Rentan |  |  |

Adapun dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto mempunyai kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

| No. | Kinerja Lainnya | Indikator Kinerja |  | Target |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Meningkatnya | 1.1 | Nilai SAKIP | 81,50 |
|  | Tatakelola |  | Perangkat | (Nilai) |
|  | Birokrasi |  | Daerah |  |
|  | Pemerintahan |  |  |  |
|  | yang efektif, |  |  |  |
|  | efisien dan |  |  |  |
|  | akuntabel |  |  |  |

|  |  | 1.2 | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 96,10 % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1.3 | Indeks Profesionalitas ASN | 81 (Tinggi) |
| 2 | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan |  | 3 |

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja adalah sebagai berikut :

    - Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan indikator kinerja program Persentase Capaian Kinerja Program, terdiri dari 5 (lima) Kegiatan dan 12 (dua belas) Sub Kegiatan.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah kinerja lainnya yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Sosial, dengan uraian sebagai berikut :

      - Meningkatnya  Tatakelola  Birokrasi  Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel, dengan indikator kinerja :

        - Nilai SAKIP Perangkat Daerah;

        - Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah;

        - Indeks Profesionalitas ASN.

      - Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah, dengan indikator kinerja :

        - Jumlah  Inovasi  Yang	Terinternalisasi dan Tersosialisasi.

    - Program Pemberdayaan Sosial dengan indikator kinerja program :

      - Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif,  terdiri  dari  1  (satu)  Kegiatan  dan  2  (dua) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kapasitas PSKS.

      - Persentase			PPKS		yang	mendapatkan			layanan pemberdayaan sosial, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu)	Sub		Kegiatan		dengan		sasaran		kegiatan	yaitu Meningkatnya Pengembangan Usaha Bagi PPKS. Program	Pemberdayaan	Sosial	tersebut	Mendukung Program		Bupati	PEDULI	 PPKS	dan		MILENIAL KREATIF.

    - Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan indikator kinerja program :

      - Persentase Desa yang updating SIKS-NG, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 2 (dua) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatkanya akurasi data kesejahteraan sosial.

      - Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha,  terdiri  dari  1 (satu)  Kegiatan  dan  1  (satu) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas kemandirian PPKS.

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUAN BERKARYA, dan GERCEP STUNTING.

    - Program Penanganan Bencana dengan indikator kinerja program :

      - Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 3 (tiga) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan korban bencana.

      - Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif,  terdiri  dari  1  (satu)  Kegiatan  dan  1  (satu) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya Kapasitas PSKS.

Program Penanganan Bencana tersebut Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.

    - Program Rehabilitasi Sosial dengan indikator kinerja program :

      - Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, terdiri dari 2 (dua) Kegiatan dan 11 (sebelas) Sub Kegiatan dengan sasaran kegiatan yaitu Meningkatnya kualitas pelayanan rehabilitasi sosial.

Program Rehabilitasi Sosial tersebut Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.

    - Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan indikator kinerja program Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, terdiri dari 1 (satu) Kegiatan dan 1 (satu) Sub Kegiatan.

Hasil evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub. kegiatan Tahun 2025, yang terdiri dari 6 program 12 kegiatan dan 34 sub kegiatan dengan hasil capaian realisasi anggaran triwulan II sebesar 11,73%, dan capaian kinerja sebesar 50%.

Capaian Renstra Dinas Sosial pada Tahun 2025 masih belum bisa tercapai secara keseluruhan mengingat saat ini masih menginjak pada triwulan II. Adapun capaian program dan kegiatan Tahun 2025 sampai dengan triwulan II berdasarkan realisasi kinerja dan anggaran adalah sebagai berikut :

- Sasaran strategis 1 : “Meningkatnya PPKS yang mandiri” dengan indikator kinerja Persentase PPKS yang mandiri, Tahun 2025 target sasaran 0,019% terealisasi sebesar 0,010% dan tingkat capaian sebesar 50%.

Perhitungan rata-rata capaian sebesar 50% diperoleh dari formulasi Jumlah PPKS yang mandiri dibagi Jumlah PPKS kali 100%.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja utama sebesar Rp. 19.977.856.367,- dan terserap sebesar Rp. 853.807.000,- atau 4,27%.

- Kinerja lainnya yaitu 1 : “Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel” dengan indikator kinerja :

  - Nilai SAKIP Perangkat Daerah, realisasi Tahun 2025 sebesar 40,53 dan tingkat capaiannya sebesar 50% dari target 81,05. Nilai tersebut berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dinas Sosial.

  - Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, realisasi Tahun 2025 sebesar 11,73% dan tingkat capaiannya sebesar 50% dari target 96,10%. Berdasarkan laporan realisasi anggaran Dinas Sosial.

  - Indeks Profesionalitas ASN, realisasi Tahun 2025 sebesar 40,50 dan tingkat capaiannya sebesar 50% dari target 81. Berdasarkan Laporan Hasil Evaluasi dari Dinas Sosial.

Kinerja lainnya yaitu 2 : “Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah” dengan indikator Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan

| Tersosialisasi | serta Berkelanjutan, realisasi Tahun | 2025 |
| --- | --- | --- |
| sebanyak 3 | dan tingkat capaiannya sebesar | 100%. |

Berdasarkan Laporan Inovasi Dinas Sosial.

Sedangkan untuk anggaran yang mendukung indikator kinerja lainnya sebesar Rp. 5.600.803.140,- dan terserap sebesar Rp. 2.147.654.094,- atau 38,35%.

Adapun uraiannya adalah sebagai berikut :

## Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan  Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Capaian Kinerja Program, dengan realisasi anggaran sebesar 38,35% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun, anggaran terealisasi 40,17% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 48,74% dengan capaian kinerja 50%.

  - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 31,67% dengan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah, anggaran terealisasi 17,57% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN, anggaran terealisasi 17,57% dengan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, anggaran terealisasi 38,22% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan, anggaran terealisasi 36,90% dengan capaian kinerja 50%.

  - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 40,66% dengan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

- Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan anggaran terealisasi 6,78% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

  - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

  - Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

  - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, anggaran terealisasi 16,04% dengan capaian kinerja 50%.

  - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator kinerja sub kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, anggaran terealisasi 48,65% dengan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik, anggaran terealiasi 17,57% dan capaian kinerja 50%

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator	kinerja	sub	kegiatan	Penyediaan	Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah

Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, anggaran terealisasi 21,90% dengan capaian kinerja 50%.

  - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana  dan  Prasarana  Gedung  Kantor  atau  Bangunan

| Lainnya | adalah Jumlah Sarana | dan Prasarana | Gedung |
| --- | --- | --- | --- |
| Kantor | atau Bangunan | Lainnya | yang |

|  | Dipelihara/Direhabilitasi, | anggaran terealisasi 8,75% |
| --- | --- | --- |
| Pada | dengan capaian kinerja 50%. Program Penunjang Urusan | Pemerintahan Daerah |

Kabupaten/Kota	tersebut	digunakan	untuk	mendukung	kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan	anggaran	Rp.	5.600.803.140,-	dan	terserap	sebesar Rp. 2.147.645.094,- atau 38,35% dengan capaian kinerja 50%.

## Program  Pemberdayaan Sosial

  - Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang pertama adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan realisasi anggaran sebesar 17,16% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

    - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang

mendapatkan sertifikat, anggaran terealisasi 38,37% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

      - Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%;

      - Peningkatan	Kemampuan	Potensi	Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan  Kewenangan  Kabupaten/Kota  adalah

| Jumlah Tenaga Kesejahteraan | Sosial | Kecamatan |
| --- | --- | --- |
| Kewenangan Kabupaten/Kota | yang | Meningkat |

Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 39,75% dengan capaian kinerja 50%;

  - Dan pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang kedua adalah Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial, dengan realisasi anggaran sebesar 0% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

b) Pengembangan  Potensi  Sumber  Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase   PPKS	yang	mendapatkan	fasilitasi

pengembangan usaha, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

1)  Peningkatan	Kemampuan	Potensi	Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan			Masyarakat		Kewenangan Kabupaten/Kota		adalah	Jumlah			Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan	Kabupaten/		Kota,		anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga. Program Pemberdayaan Sosial ini mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif.

Dengan total anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 262.275.000,- terserap Rp. 45.000.000,- atau 17,16% dengan

capaian kinerja 50%.

## Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, dengan anggaran tersealisasi 44,59% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, anggaran terealisasi 40,41% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 43,86% dengan capaian kinerja 50%;

  - Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 1,19% dengan capaian kinerja 50%;

  - Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 72,14% dengan capaian kinerja 100%;

  - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 26,00% dengan capaian kinerja 50%;

  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Spiritual,	dan	Sosial	adalah	Jumlah	Peserta

Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 40,18% dengan capaian kinerja 50%;

  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%;

  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 50,00% dengan capaian kinerja 50%;

  - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 18,00% dengan capaian kinerja 25%;

  - Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan	Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 38% dengan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, anggaran terealisasi 78,66% dan capaian kinerja 85%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 79,49% dengan capaian kinerja 100%;

  - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 33,33% dengan capaian kinerja 50%;

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang mana pada kegiatan pertama ada 9 (sembilan) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 2 (dua) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial ini mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS (Anak Terlantar dan Lansia Terlantar, Penyandag Disabilitas, dan Kelompok Minoritas).

Dengan  total  anggaran  Program  Rehabilitasi  Sosial  sebesar Rp. 1.525.137. 467,-  terserap  Rp.  680.131.000,-  atau  44,59%

dengancapaian kinerja 85%.

## Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

  - Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang pertama adalah Persentase Desa yang updating SIKS-NG, dengan anggaran terealisasi 1,20% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada kegiatan ini ada dua indikator kinerja, pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang pertama adalah Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar, anggaran terealisasi 1,16% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

      - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 39,80% dengan capaian kinerja 50%;

      - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 0,80% dengan capaian kinerja 50%.

  - Sedangkan pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang kedua adalah Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha, dengan anggaran terealisasi 9,80% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang kedua adalah Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri, anggaran terealisasi 9,80% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

      - Fasilitasi	Bantuan	Pengembangan Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 9,80% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja  kegiatan,  pada  kegiatan  yang  pertama  ada  2  (dua) sub kegiatan sedangkan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua ada 1 (satu) sub kegiatan. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mendukung Program Unggulan Bupati Perempuan Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyarakat Miskin, Disablitas Dan Lansia).

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 18.087.484.400,- terserap Rp. 115.496.000,- atau 1,20% dengan capaian kinerja 50%.

Anggaran Rp. 18.087.484.400,- tersebut digunakan untuk :

| 1. DBHCHT | : Rp. | 9.295.743.700,- |
| --- | --- | --- |
| 2. PKH | : Rp. | 152.000.000,- |
| 3. SEMBAKO/BPNT | : Rp. | 4.487.700,- |
| 4. Pendataan DTKS | : Rp. | 75.354.100,- |
| 5. Pendataan PPKS | : Rp. | 12.732.900,- |
| 6. PKH Banmas | : Rp. | 47.780.000,- |
| 7. Fasilitasi Sekolah Rakyat | : Rp. | 8.500.000.000,- |

## Program  Penanganan Bencana

  - Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang pertama adalah Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, dengan anggaran terealisasi 10,89% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

    - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar, anggaran terealisasi 8,24% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

      - Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat ( Pengungsian ) Kewenangan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 6,37% dengan capaian kinerja 50%;

      - Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota, anggaran terealisasi 12,08% dengan capaian kinerja 56%;

      - Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, anggaran terealisasi 56,00% dengan capaian kinerja 57,20%.

  - Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang kedua adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan anggaran terealisasi 28,32% dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

b) Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat, anggaran terealisasi 28,32% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

1) Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan   Pelaksanaan	Taruna	Siaga	Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, anggaran terealisasi 28,32% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program. Pada indikator kinerja program yang pertama ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Sedangkan pada indikator kinerja program yang kedua ada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan.

Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Program Penanganan Bencana tersebut Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS. Dengan	total	anggaran	Program	Penanganan	Bencana	sebesar Rp. 93.459.500,- terserap Rp. 10.180.000,- atau 10,89% dengan

capaian kinerja 65%.

## Program  Pengelolaan Taman  Makam Pahlawan

Sasaran dari Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan  baik,  dengan  anggaran  terealisasi  0%  dan  capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

a)  Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

1)	Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

/ Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, anggaran terealisasi 0% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu)	sub kegiatan. Dengan total anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 9.500.000,- terserap Rp. 0,- atau 0% dengan capaian kinerja 50%.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 25.578.659.507,00 terealisasi sebesar Rp. 3.001.452.094,-atau 17,57% dengan capaian kinerja 50%.

Pencapaian Kinerja dan Anggaran untuk Triwulan II sebagaimana tersebut Tabel 2.1.

Tabel 2.1.

LAPORAN EVALUASI TARGET KINERJA DAN ANGGARAN TAHUN ANGGARAN 2025

TRIWULAN II

OPD / UNIT KERJA : DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

| N O | SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN / RINCIAN | INDIKATOR KINERJA SASARAN / PROGRAM (OUTCOME) / KEGIATAN (OUTPUT) / SUB KEGIATAN | KINERJA |  |  | SASARAN PPKS - PSKS |  |  | WAK TU PELA KSA NAA N | ANGGARAN (Rp) |  |  | KENDALA / PERMAS ALAHAN |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | TARGE T/ SATUA N | REALI SASI | CAPA IAN (%) | TARGE T | REALI SASI | CAPA IAN |  | ALOKASI | REALISAS I | CAP AIAN |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  | Meningkatnya | Nilai SAKIP | 81,05 | 40,53 |  | 81,05 | 76,00 |  | Apr - |  |  |  |  |
|  | tatakelola birokrasi | Perangkat |  |  | 50,0 |  |  | 93,7 | Juni |  |  |  |  |
|  | pemerintahan yang | Daerah |  |  | 0 |  |  | 7 |  |  |  |  |  |
|  | efektif, efisien dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | akuntabel |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Persentase | 96,10 | 48,05 |  | 96,10 | 17,57 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Realisasi |  |  | 50,0 |  |  | 18,2 |  |  |  |  |  |
|  |  | Anggaran |  |  | 0 |  |  | 8 |  |  |  |  |  |
|  |  | Perangkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Indeks | 81,00 | 40,50 |  | 81,00 | 0 | - |  |  |  |  |  |
|  |  | Profesionalita |  |  | 50,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | s ASN |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Optimalisasi kualitas | Jumlah | 3 | 3 |  | 3 | 3 |  |  |  |  |  |  |
|  | pelayanan melalui | Inovasi Yang |  |  | 100, |  |  | 100, |  |  |  |  |  |
|  | pembangunan inovasi | Terinternalisa |  |  | 00 |  |  | 00 |  |  |  |  |  |
|  | yang mempunyai nilai | si dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | tambah | Tersosialisasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | serta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Berkelanjuta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Program Penunjang | Persentase | 90 | 45 |  | 90 | 45 |  | Apr - |  |  | 38,3 |  |
| . | Urusan Pemerintahan | Capaian |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 | Juni | 5.600.80 | 2.147.64 | 5 |  |
|  | Daerah | Kinerja |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 3.140 | 5.094 |  |  |
|  | Kabupaten/Kota | Program |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | 1. Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase | 90 | 45 |  | 90 | 45 |  |  |  |  | 40,1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | dokumen |  |  | 50,0 |  |  | 50,0 |  | 11.950.0 | 4.800.00 | 7 |  |
|  |  | perencanaan, |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 00 | 0 |  |  |
|  |  | penganggara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | evaluasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | kinerja yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | tersusun |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyusunan dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah | Jumlah | 9 | 4,5 | 50,0 | 9 | 2 | 22,2 |  |  |  | 48,7 |  |
|  |  | Dokumen |  |  | 0 |  |  | 2 |  | 5.950.00 | 2.900.00 | 4 |  |
|  |  | Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Perangkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daerah | Dokum en |  |  | Dokum en |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah | 10 | 5 | 50,0 | 10 | 4 | 40,0 |  |  |  | 31,6 |  |
|  |  | Laporan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 6.000.00 | 1.900.00 | 7 |  |
|  |  | Evaluasi |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | Kinerja Perangkat Daerah | Lapora n |  |  | Lapora n |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase | 96,10 | 48,05 | 50,0 | 96,10 | 17,57 | 18,2 |  |  |  | 40,9 |  |
|  |  | Realisasi |  |  | 0 |  |  | 8 |  | 4.765.82 | 1.951.63 | 5 |  |
|  |  | Anggaran |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 2.421 |  |  |

|  |  | Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang | 12 | 6 | 50,0 | 12 | 6 | 50,0 |  |  |  | 40,9 |  |
|  |  | yang |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.765.82 | 1.951.63 | 5 |  |
|  |  | Menerima |  |  |  |  |  |  |  | 6.000 | 2.421 |  |  |
|  |  | Gaji dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tunjangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ASN | Orang/ |  |  | Orang/ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Bulan |  |  | Bulan |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase | 89 | 44,5 | 50,0 | 89 | 44,5 | 50,0 |  |  |  | 6,78 |  |
|  |  | Penyediaan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 233.426. | 15.818.0 |  |  |
|  |  | Administrasi |  |  |  |  |  |  |  | 200 | 00 |  |  |
|  |  | Umum |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perangkat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sesuai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyediaan | Jumlah Paket | 12 | 6 | 50,0 | 12 | 6 | 50,0 |  |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Peralatan | Peralatan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 96.493.2 |  |  |  |
|  | dan | dan |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
|  |  | Perlengkapan | Paket |  |  | Paket |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Perlengkapa n Kantor | Kantor yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Penyediaan | Jumlah Paket | 12 | 6 | 50,0 | 12 | 6 | 50,0 |  |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Bahan | Bahan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 50.000.0 |  |  |  |
|  | Logistik | Logistik |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
|  | Kantor | Kantor yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disediakan | Paket |  |  | Paket |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Penyediaan | Jumlah Paket | 12 | 6 | 50,0 | 12 | 6 | 50,0 |  |  | 0 | 0,00 |  |
|  | Bahan/Mate | Bahan/Mater |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 41.076.1 |  |  |  |
|  | rial | ial yang |  |  |  |  |  |  |  | 00 |  |  |  |
|  |  | Disediakan | Paket |  |  | Paket |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 4. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaa n | Jumlah Paket | 12 | 6 | 50,0 | 12 | 6 | 50,0 |  |  |  | 16,0 |  |
|  |  | Barang |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 19.906.9 | 3.193.00 | 4 |  |
|  |  | Cetakan dan |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 0 |  |  |
|  |  | Penggandaan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | yang | Paket |  |  | Paket |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5. Penyelengga raan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah | 12 | 6 | 50,0 | 12 | 6 | 50,0 |  |  |  | 48,6 |  |
|  |  | Laporan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 25.950.0 | 12.625.0 | 5 |  |
|  |  | Penyelenggar |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 00 |  |  |
|  |  | aan Rapat Koordinasi dan | Lapora n |  |  | Lapora n |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Konsultasi SKPD |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase | 89 | 44,5 | 50,0 | 89 | 44,5 | 50,0 |  |  |  | 38,2 |  |
|  |  | Penyediaan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 347.595. | 132.864. | 2 |  |
|  |  | Jasa |  |  |  |  |  |  |  | 840 | 673 |  |  |
|  |  | Penunjang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Urusan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pemerintaha |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sesuai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kebutuhan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah |  | 6 | 50,0 |  | 6 | 50,0 |  |  |  | 36,9 |  |
|  |  | Laporan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 225.000. | 83.014.7 | 0 |  |
|  |  | Penyediaan | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 000 | 53 |  |  |
|  |  | Jasa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Komunikasi, | Lapora |  |  | Lapora |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Sumber Daya | n |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Air dan Listrik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah |  | 6 | 50,0 |  | 6 | 50,0 |  |  |  | 40,6 |  |
|  |  | Laporan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 122.595. | 49.849.9 | 6 |  |
|  |  | Penyediaan | 12 |  |  | 12 |  |  |  | 840 | 20 |  |  |
|  |  | Jasa Pelayanan Umum | Lapora n |  |  | Lapora n |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kantor yang Disediakan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase | 90 | 45 | 50,0 | 90 | 45 | 50,0 |  |  |  | 17,5 |  |
|  |  | Barang Milik |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 242.005. | 42.530.0 | 7 |  |
|  |  | Daerah |  |  |  |  |  |  |  | 100 | 00 |  |  |
|  |  | Dalam |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kondisi Baik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaa n, Biaya Pemeliharaa n, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah |  | 6,5 | 50,0 |  | 1 | 7,69 |  |  |  | 21,9 |  |
|  |  | Kendaraan |  |  | 0 |  |  |  |  | 162.329. | 35.555.0 | 0 |  |
|  |  | Dinas | 13 |  |  | 13 |  |  |  | 300 | 00 |  |  |
|  |  | Operasional |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | atau | Unit |  |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lapangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dipelihara |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dibayarkan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pajak dan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Perizinannya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Pemeliharaa n/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana | Jumlah |  | 4 | 50,0 |  | 1 | 12,5 |  |  |  | 8,75 |  |
|  |  | Sarana dan |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 79.675.8 | 6.975.00 |  |  |
|  |  | Prasarana | 8 |  |  | 8 |  |  |  | 00 | 0 |  |  |
|  |  | Gedung Kantor atau | Unit |  |  | Unit |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Di rehabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Meningkatnya PPKS yang mandiri | Persentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri | 97,98 | 48,99 | 50,0 0 |  |  |  | Apr - Juni |  |  |  |  |
| 2 . | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial aktif | 65 | 32,5 | 50,0 0 | 72 | 0 | 0,00 | Apr - Juni | 262.275. 000 | 45.000.0 00 | 17,1 6 |  |
|  |  |  |  |  |  | Orang | Orang |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial yang | 72 Orang | 36 | 50,0 0 | 72 | 0 | 0,00 |  | 117.275. 000 | 45.000.0 00 | 38,3 7 |  |

|  |  | mendapatka n sertifikat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/K ota | 54 Orang | 27 | 50,0 0 | 54 | 0 | 0,00 |  | 4.075.00 0 | 0 | 0,00 |  |
|  | 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahtera an Sosial Kecamatan Kewenanga | Jumlah Tenaga Kesejahteraa n Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/K ota yang | 18 Orang | 9 | 50,0 0 | 18 | 0 | 0,00 |  | 113.200. 000 | 45.000.0 00 | 39,7 5 |  |

|  | n Kabupaten/ Kota | Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/K ota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatka n layanan pemberdayaa n sosial | 65 | 32,5 | 50,0 0 | 90 Lemba ga | 0 Lemb aga | 0,00 | Apr - Juni | 145.000. 000 | - | 0,00 |  |
|  | 1. Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PPKS yang mendapatka n fasilitasi pengembang an usaha | 65 | 32,5 | 50,0 0 | 90 | 0 | 0,00 |  | 145.000. 000 | - | 0,00 |  |
|  | 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahtera an Sosial | Jumlah Lembaga Kesejahteraa n Sosial yang Meningkat Kapasitasnya | 90 Lemba ga | 45 | 50,0 0 | 90 | 0 | 0,00 |  | 145.000. 000 | 0 | 0,00 |  |

|  | Kelembagaa n Masyarakat Kewenanga n Kabupaten/ Kota | Kewenangan Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 . | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | 55 | 27,5 | 50,0 0 | 523.15 5 Keluar ga | 523.1 55 Kelua rga | 100, 00 | Apr - Juni | 9.587.48 4.400 | 115.496. 000 | 1,20 |  |
|  | 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data kesejahteraa n sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar | 523.15 5 Keluar ga | 261.5 78 | 50,0 0 | 523.15 5 | 523.1 55 | 100, 00 |  | 9.540.70 4.400 | 110.910. 000 | 1,16 |  |

|  | 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/ Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatka n Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/K ota | 424.99 5 Keluar ga | 212.4 98 | 50,0 0 | 424.99 5 | 424.9 95 | 100, 00 |  | 88.087.0 00 | 35.060.0 00 | 39,8 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatka n Bantuan Sosial Kesejahteraa n Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota | 98.160 Keluar ga | 49.08 0 | 50,0 0 | 98.160 | 98.16 0 | 100, 00 |  | 9.452.61 7.400 | 75.850.0 00 | 0,80 |  |

|  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | 55 | 27,5 | 50,0 0 | 20 Orang | - Orang | 0,00 | Apr - Juni | 46.780.0 00 | 4.586.00 0 | 9,80 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri | 20 Keluar ga | 10 | 50,0 0 | 20 | - | 0,00 |  | 46.780.0 00 | 4.586.00 0 | 9,80 |  |
|  | 3. Fasilitasi Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang yang Mendapatka n Bantuan Pengembang an Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | 20 Orang | 10 | 50,0 0 | 20 | 0 | 0,00 |  | 46.780.0 00 | 4.586.00 0 | 9,80 |  |
| 4 . | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai | 50 | 25 | 50,0 0 | 1.046 Orang | 423 Orang | 40,4 4 | Apr - Juni | 93.459.5 00 | 10.180.0 00 | 10,8 9 |  |

|  |  |  | standar tanggap darurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. | Perlindungan | Persentase | 1.000 | 500 | 50,0 | 1.000 | 423 | 42,3 |  |  |  | 8,24 |  |
|  |  | Sosial Korban | PPKS korban |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 81.100.0 | 6.680.00 |  |  |
|  |  | Bencana Alam | bencana yang |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 0 |  |  |
|  |  | dan Sosial | terpenuhi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabupaten/Kota | kebutuhan | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dasarnya |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | pada masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sesuai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | standar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyediaan Makanan |  | Jumlah Orang | 500 | 250 | 50,0 | 500 | 140 | 28,0 |  |  |  | 6,37 |  |
|  |  |  | yang |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 73.800.0 | 4.700.00 |  |  |
|  |  |  | Mendapatka |  |  |  |  |  |  |  | 00 | 0 |  |  |
|  |  |  | n |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Permakanan | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3x1 Hari |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | dalam Masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Tanggap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Darurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ( |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Pengungsian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Kewenangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kabupaten/K |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | ota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2. Penyediaan Sandang | Jumlah Orang | 250 | 125 | 50,0 | 250 | 140 | 56,0 |  |  | 580.000 | 12,0 |  |
|  |  | yang |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 4.800.00 |  | 8 |  |
|  |  | Mendapatka |  |  |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |
|  |  | n Pakaian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | dan | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kelengkapan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Lainya yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tersedia |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pada Masa |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Tanggap |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Darurat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | (Pengungsian |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | ) dan Pasca |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Bencana |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kewenangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kabupaten / |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3. Pelayanan | Jumlah | 250 | 125 | 50,0 | 250 | 143 | 57,2 |  |  |  | 56,0 |  |
|  | Dukungan | Korban |  |  | 0 |  |  | 0 |  | 2.500.00 | 1.400.00 | 0 |  |
|  | Psikososial | Bencana |  |  |  |  |  |  |  | 0 | 0 |  |  |
|  |  | yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Mendapatka | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | n Layanan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Dukungan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Psikososial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | Kewenangan Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial aktif | 50 | 25 | 50,0 0 | 46 Orang | 0 Orang | 0,00 | Apr - Juni | 12.359.5 00 | 3.500.00 0 | 28,3 2 |  |
|  | 2. Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraa n Sosial yang mendapatka n sertifikat | 46 | 23 | 50,0 0 | 46 | 0 | 0,00 |  | 12.359.5 00 | 3.500.00 0 | 28,3 2 |  |
|  |  |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanaka n Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan | 46 Orang | 23 | 50,0 0 | 46 | 0 | 0,00 |  | 12.359.5 00 | 3.500.00 0 | 28,3 2 |  |

|  |  |  | Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | PROGRAM |  | Persentase | 45 | 43 |  | 1.228 | 1162 | 94,6 | Apr - |  |  | 44,5 |  |
| . | REHABILITASI SOSIAL |  | PPKS yang |  |  | 95,5 |  |  | 3 | Juni | 1.525.13 | 680.131. | 9 |  |
|  |  |  | mendapat |  |  | 6 |  |  |  |  | 7.467 | 000 |  |  |
|  |  |  | pelayanan rehabilitasi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sosial yang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | sesuai |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | standar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. | Rehabilitasi Sosial | Persentase | 1.040 | 553 | 53,1 | 1.025 | 973 | 94,9 |  |  |  | 40,4 |  |
|  |  | Dasar | PPKS yang |  |  | 3 |  |  | 3 |  | 1.358.13 | 548.769. | 1 |  |
|  |  | Penyandang | mendapatka |  |  |  |  |  |  |  | 7.467 | 100 |  |  |
|  |  | Disabilitas Terlantar, Anak | n rehabilitasi sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Terlantar, Lanjut |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Usia Terlantar, |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | serta |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Gelandangan |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Pengemis di Luar |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Panti Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1. Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang | 820 | 410 | 50,0 | 820 | 820 | 100, |  |  |  | 43,8 |  |
|  |  |  | yang |  |  | 0 |  |  | 00 |  | 616.000. | 270.191. | 6 |  |
|  |  |  | Mendapatkan Pemenuhan |  |  |  |  |  |  |  | 000 | 300 |  |  |

|  |  | Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota | Orang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Penyedian Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota | 50 Orang | 25 | 50,0 0 | 50 | 50 | 100, 00 |  | 146.038. 300 | 1.740.00 0 | 1,19 |  |
|  | 3. Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kot a | 30 Orang | 30 | 100, 00 | 30 | 30 | 100, 00 |  | 120.988. 867 | 87.277.8 00 | 72,1 4 |  |

|  | 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatka n Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/K ota | 15 Orang | 7,5 | 50,0 0 | 15 | 5 | 33,3 3 |  | 5.000.00 0 | 1.300.00 0 | 26,0 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota | 50 Orang | 50 | 100, 00 | 50 | 50 | 100, 00 |  | 432.748. 000 | 173.860. 000 | 40,1 8 |  |
|  | 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, | 10 Orang | 5 | 50,0 0 | 10 | 0 | 0,00 |  | 2.988.00 0 | 0 | 0,00 |  |

|  | Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandanga n Pengemis dan Masyarakat | serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kot a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota | 15 Orang | 7,5 | 50,0 0 | 15 | 0 | 0,00 |  | 3.000.00 0 | 1.500.00 0 | 50,0 0 |  |
|  | 8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kot a | 15 Orang | 7,5 | 50,0 0 | 15 | 4 | 26,6 7 |  | 5.000.00 0 | 1.900.00 0 | 38,0 0 |  |

|  | 9. Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kot a | 20 Orang | 10 | 50,0 0 | 20 | 13 | 65,0 0 |  | 26.374.3 00 | 11.000.0 00 | 41,7 1 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase PPKS yang mendapatka n rehabilitasi sosial | 188 Orang | 196 | 103, 99 | 203 | 189 | 93,1 0 |  | 167.000. 000 | 131.361. 900 | 78,6 6 |  |
|  | 1. Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal | 188 Orang | 188 | 100, 00 | 188 | 188 | 100, 00 |  | 164.000. 000 | 130.361. 900 | 79,4 9 |  |

|  |  | Kewenangan Kabupaten/Kot a |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependuduk an, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan , Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota | 15 Orang | 7,5 | 50,0 0 | 15 | 1 | 6,67 |  | 3.000.00 0 | 1.000.00 0 | 33,3 3 |  |
| 6 . | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang | 100 | 100 | 100, 00 | 6 | 0 | 0,00 | Apr - Juni | 9.500.00 0 | 3.000.00 0 | 31,5 8 |  |
|  |  |  |  |  |  | Maka m |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  | terkelola dengan baik |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 6 Maka m | 6 | 100, 00 | 6 | 0 | 0,00 |  | 9.500.00 0 | 3.000.00 0 | 31,5 8 |  |
|  | 1. Pemeliharaa n Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan nya pada Taman | 6 Maka m | 6 | 100, 00 | 6 | 0 | 0,00 |  | 9.500.00 0 | 3.000.00 0 | 31,5 8 |  |

|  |  | Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| T O T A L |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 17.078.6 59.507 | 3.001.45 2.094 | 17,5 7 |  |

Sumber Data Dinas Sosial

60

Kegiatan review evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun lalu dan pencapaian Renstra Perangkat Daerah bertujuan untuk mengidentifikasi sejauh mana kemampuan Perangkat Daerah dalam melaksanakan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang telah disusun dan telah direncanakan dalam dokumen Renstra Perangkat Daerah. Capaian Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sampai dengan Tahun lalu pada umumnya dapat tercapai. Hal ini dapat dilihat dan disajikan pada hasil pencapaian kinerja atas Indikator Kinerja Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan yang dilaksanakan. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat keberhasilan dalam pelaksanaan Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sampai dengan Tahun lalu, maka perlu adanya gambaran mengenai kinerja pelaksanaan  Program,  Kegiatan	dan Sub. Kegiatan yang telah dilaksanakan sebagaimana dijabarkan dalam tabel 2.2. (T-C.29) sebagai berikut :

Tabel TC.29

REKAPITULASI EVALUASI HASIL PELAKSANAAN RENJA DINAS SOSIAL DAN PENCAPAIAN RENSTRA DINAS SOSIAL S/D TAHUN 2025

KABUPATEN MOJOKERTO

Nama PD : DINAS SOSIAL

| Kode |  |  |  | Urusan/Bidang Urusan Pemerintah Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub. Kegiatan |  | Target Kinerja Capaian Program (Renstra PD) Tahun 2025 | Realisasi Target | Target dan Realisasi Kinerja Program /Kegiatan/Sub. Kegiatan |  |  | Target Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan (Renja OPD Tahun n.1) Tahun 2025 | Perkiraan Realisasi Capaian |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Indikator Kinerja Program (outcomes) Kegiatan (output) |  | Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d tahun (n.3) | Tahun Lalu (n.2) |  |  |  | Target Renstra PD s/d Tahun Berjalan (2025) |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Target Renja OPD Tahun (n.2) | Realisasi Renja OPD | Tingkat Realisasi |  | Realisasi Capaian Program/ Kegiatan/Sub. Kegiatan s/d | Tingkat Capaian Realisasi |
|  |  |  |  |  | Sub. Kegiatan |  | Tahun 2022 | Tahun 2023 | Tahun (n.2) Tahun 2023 | (%) |  | Tahun berjalan (Tahun n.1) | Target Renstra (%) |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Tahun 2025 |  |
| 1 |  |  |  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 = ( 7 / 6 ) | 9 | 10 = ( 5 + 7 + 9 ) | 11 = ( 10 / 4 ) |
|  |  |  |  | Urusan Sosial Bidang Urusan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang efektif, efisien dan akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 81,05 | 80,48 | 80,50 | 80,98 | 100,60% | 81,05 | 81,05 | 100% |

|  |  |  |  |  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 96,10 | 90 | 90 | 95,53 | 106,14% | 96,10 | 96,10 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Indeks Profesionalitas ASN | 81 | 65 | 64,24 | 78,01 | 98.83% | 81 | 81 | 100% |
|  |  |  |  | Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah | Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi | 3 | 1 | 1 | 2 | 200% | 3 | 3 | 100% |
| 06 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA | Persentase Capaian Kinerja Program | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 100% |
| 06 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun | 90% | 90% | 90% | 90% | 100% | 90% | 90% | 100% |
| 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 5 Dokumen | 2 Dokumen | 2 Dokumen | 100% | 9 Dokumen | 9 Dokumen | 100% |
| 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 5 Laporan | 6 Laporan | 6 Laporan | 100% | 10 Laporan | 10 Laporan | 100% |

| 06 | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN Perangkat Daerah | 81 | 60 | 60 | 78,01 | 130,02% | 81 | 81 | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 96,10% | 80% | 90% | 95,53% | 106,14% | 96,10% | 96,10% | 100% |
| 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 40 Orang/Bulan | 14 Bulan | 40 Orang/Bulan | 40 Orang/Bulan | 100% | 40 Orang/Bulan | 40 Orang/Bulan | 100% |
| 06 | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | 89% | 85% | 87% | 87% | 100% | 89% | 89% | 100% |
| 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Bulan | 12 Paket | 12 Paket | 100% | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 12 Paket | 12 Bulan | 12 Paket | 12 Paket | 100% | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 12 Bulan | 12 Paket | 12 Paket | 100% | 12 Paket | 12 Paket | 100% |

| 06 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan | 12 Paket | 0 | 12 Paket | 12 Paket | 100% | 12 Paket | 12 Paket | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 06 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 89% | 85% | 87% | 87% | 100% | 89% | 89% | 100% |
| 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 12 Bulan | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% | 12 Laporan | 12 Laporan | 100% |
| 06 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | 90% | 85% | 85% | 85% | 100% | 90% | 90% | 100% |

| 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos) | 12 Bulan | 13 Unit | 13 Unit | 100% | 13 Unit | 13 Unit | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 8 Unit | 12 Bulan | 8 Unit | 8 Unit | 100% | 8 Unit | 8 Unit | 100% |
|  |  |  |  | Meningkatnya PPKS yang mandiri | Persentase PPKS yang meningkat statusnya atau mampu mandiri | 97,98% |  |  |  |  |  |  |  |
| 06 | 02 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 65% | 80% | 75% | 75% | 100% | 65% | 65% | 100% |

| 06 | 02 | 2.03 |  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat | 65% | 60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW | 50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga | 50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga | 100% | 65% | 65% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 02 | 2.03 | 0001 | Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Orang Mendapat Peningkatan Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | 54 Orang | 60 Orang | 50 Orang | 50 Orang | 100% | 54 Orang | 54 Orang | 100% |
| 06 | 02 | 2.03 | 0002 | Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasnya | 18 Orang | 18 Orang | 18 Orang | 18 Orang | 100% | 18 Orang | 18 Orang | 100% |
| 06 | 02 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial | 65% | 80% | 75% | 75% | 100% | 65% | 65% | 100% |

| 06 | 02 | 2.03 |  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha | 65% | 60 PSM, 18 TKSK, 15 KUBE, 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW | 50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga | 50 Orang, 18 Orang, 68 Lembaga | 100% | 65% | 65% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota | 90 Lembaga | 8 LKSA dan 180 Orang pengurus LKSA, 322 Orang pengurus Katar, 50 Oang klien PW | 41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa) | 41 Lembaga (LKS), 19 Pengurus Katar (Kec+Kab), 8 UEP Katar (Desa) | 100% | 90 Lembaga | 90 Lembaga | 100% |
| 06 | 04 |  |  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar | 45% | 60% | 55% | 55% | 100% | 45% | 45% | 100% |
| 06 | 04 | 2.01 |  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial | 45% | 18 Disabilitas, 9 Gepeng, 12 Bulan | 181 Orang, 25 Orang, 50 Orang | 181 Orang, 25 Orang, 50 Orang | 100% | 45% | 45% | 100% |

| 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota | 820 Orang | 0 | 181 Orang | 181 Orang | 100% | 820 Orang | 820 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyedian Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota | 50 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota | 30 Orang | 18 Orang | 25 Orang | 25 Orang | 100% | 30 Orang | 30 Orang | 100% |
| 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 Orang | 15 Orang | 100% |

| 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota | 50 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 50 Orang | 50 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | 10 Orang | 9 Orang Gepeng | 0 | 0 | 0% | 10 Orang | 10 Orang | 100% |
| 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota | 15 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 Orang | 15 Orang | 100% |
| 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 Orang | 15 Orang | 0% |

| 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten/Kota | 20 Orang | 0 | 50 Orang | 50 Orang | 100% | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 04 | 2.02 |  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial | 45% | 186 KK, 20 Orang PSK, 150 Peserta adopsi, 1 kali razia, 150 Peserta ABH | 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang | 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang, 50 Orang | 100% | 45% | 45% | 100% |
| 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota | 188 Orang | 186 KK | 50 Orang | 50 Orang | 100% | 188 Orang | 188 Orang | 100% |

| 06 | 04 | 2.01 | 0007 | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota | 15 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 15 Orang | 15 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 05 |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | 55% | 60% | 60% | 60% | 100% | 55% | 55% | 100% |
| 06 | 05 | 2.02 |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar | 55% | 19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga | 324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM | 324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM | 100% | 55% | 55% | 100% |

| 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota | 215.000 Keluarga | 304 Desa 18 Kecamatan | 324.480 Keluarga | 324.480 Keluarga | 100% | 215.000 Keluarga | 215.000 Keluarga | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota | 7.430 Keluarga | 78.930 Keluarga | 78.930 Keluarga | 78.930 Keluarga | 100% | 7.430 Keluarga | 7.430 Keluarga | 100% |
| 06 | 05 |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | 55% | 60% | 60% | 60% | 100% | 55% | 55% | 100% |
| 06 | 05 | 2.02 |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri | 55% | 19 Orang, 114 Orang, 304 Desa, 18 Kecamatan, '78.930 Keluarga | 324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM | 324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 38.044 KPM | 100% | 55% | 55% | 100% |

| 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | 20 Orang | 0 | 38.044 KPM | 38.044 KPM | 100% | 20 Orang | 20 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 06 |  |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 50% | 60% | 60% | 60% | 100% | 50% | 50% | 100% |
| 06 | 06 | 2.01 |  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar | 50% | 12 Bulan, 12 Bulan | 371 Orang | 371 Orang | 100% | 50% | 50% | 100% |
| 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota | 500 Orang | 12 Bulan | 371 Orang | 371 Orang | 100% | 500 Orang | 500 Orang | 100% |

| 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota | 250 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 Orang | 250 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 250 Orang | 0 | 0 | 0 | 0% | 250 Orang | 250 Orang | 100% |
| 06 | 06 |  |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 50% | 60% | 60% | 60% | 100% | 50% | 50% | 100% |
| 06 | 06 | 2.02 |  | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat | 46 Orang | 44 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 100% | 46 Orang | 46 Orang | 100% |

| 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota | 46 0rang | 44 Orang | 40 Orang | 40 Orang | 100% | 46 Orang | 46 Orang | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 06 | 07 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100% | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| 06 | 07 | 2.01 |  | Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 6 Makam | 0 | 6 Makam | 6 Makam | 100% | 6 Makam | 6 Makam | 100% |
| 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 6 Makam | 0 | 6 Makam | 6 Makam | 100% | 6 Makam | 6 Makam | 100% |

## Analisis Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Secara garis besar Dinas Sosial memiliki 3 (tiga) sasaran, yang terdiri dari 1 (satu) sasaran strategis dan 2 (dua) sasaran kinerja lainnya. Seluruhnya  telah  ditetapkan  dalam  rencana  strategis  untuk Tahun 2025 dan dapat dilaksanakan dengan baik. Adapun Ikhtisar pencapaian sasaran dapat dilihat dalam tabel berikut ini.

Tabel 2.2.

Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Dinas Sosial

| No. | TUJUAN | INDIKATOR TUJUAN |
| --- | --- | --- |
| 1. | Meningkatnya kesejahteraan sosial | Indeks Kesejahteraan Sosial |
|  | SASARAN STRATEGIS | INDIKATOR KINERJA SASARAN STRATEGIS |
|  | Meningkatnya PPKS yang mandiri | Persentase PPKS yang mandiri |
|  | PROGRAM | INDIKATOR KINERJA PROGRAM |
|  | 1. Pemberdayaan Sosial | 1. Persentase PSKS yang mendapatkan pembinaan dan aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial |
|  |  | 2. Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial |
|  | 2. Perlindungan dan Jaminan Sosial | 1. Persentase Desa yang updating SIKS-NG |
|  |  | 2. Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha |
|  | 3. Penanganan Bencana | 1. Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat |
|  |  | 2. Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif |
|  | 4. Rehabilitasi Sosial | 1. Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar |

|  | 5. Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | 1. Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik |
| --- | --- | --- |
|  | KINERJA LAINNYA | INDIKATOR KINERJA KINERJA LAINNYA |
|  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah |
|  |  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah |
|  |  | Indeks Profesionalitas ASN |
|  | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan |
|  | PROGRAM | INDIKATOR PROGRAM |
|  | 6. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota | 1. Persentase Capaian Kinerja Program |

| No | Sasaran | Pencapaian |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Tercapai | Tidak Tercapai |
| 1. | Meningkatnya PPKS yang mandiri | √ |  |
| 2. | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | √ |  |
| 3. | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah | √ |  |

Indikator	kinerja	yang	digunakan	dalam	mengukur keberhasilan/kegagalan dan pencapaian sasaran adalah :

| Indikator Kinerja Program | Target | Realisasi | Capaian |
| --- | --- | --- | --- |
| Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 100% | 100% | 100% |
| Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Desa yang updating SIKS-NG | 90% | 90% | 100% |
| Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | 12,05% | 12,05% | 100% |
| Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 100% | 100% | 100% |
| Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar | 0,21% | 0,21% | 100% |
| Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100% | 100% | 100% |
| Persentase Capaian Kinerja Program | 90% | 90% | 100% |
| Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) | Baik | Baik | 100% |
| Hasil Capaian Kinerja |  |  | 100% |

Hasil capaian kinerja sasaran Meningkatnya PPKS yang mandiri melalui Program Pemberdayaan Sosial, Program Perlindungan dan Jaminan Sosial, Program Penanganan Bencana, Program Rehabilitasi Sosial. Sedangkan capaian kinerja sasaran Meningkatnya kualitas pemeliharaan Makam Pahlawan Nasional diampu oleh Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan pada hasil survey kepuasan masyarakat (SKM) menunjukan capaian kinerja sebesar 100%. Dari indikator output diatas, hasil (outcome) yang diharapkan adalah terwujudnya penurunan PPKS penerima manfaat kesejahteraan sosial.

Sedangkan hasil capaian kinerja lainnya Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel dan Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah melalui Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.

Capaian Kinerja di tinjau dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Sosial Meliputi :

| No | Indikator Kinerja Utama | Formulasi Capaian Kinerja |
| --- | --- | --- |
| 1 | Persentase PPKS yang mandiri | Jumlah PPKS yang mandiri X 100% Jumlah PPKS |

Adapun Capaian Kinerja Program di tinjau dari Indikator Kinerja Program yang ada di Dinas Sosial Meliputi:

| No | Program | Indikator Kinerja Program | Formulasi Capaian Kinerja |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | Jumlah PSKS yang aktif X 100% Jumlah PSKS yang ada |
|  |  | Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial | Jumlah PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial X 100% Jumlah PPKS yang terdata |

| 2 | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | Desa dan kelurahan yang melakukan updating data X 100% Jumlah desa dan kelurahan |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi X 100% Jumlah KPM PKH yang mempunyai embrio usaha |
| 3 | Penanganan Bencana | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | Jumlah kejadian bencana yang ditanganiJumlah kejadian bencana yang ditangani X 100% Kejadian bencana |
|  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | Jumlah PSKS aktif X 100% Jumlah PSKS yag ada |
| 4 | Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar | Jumlah PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar X 100% Jumlah PPKS |
| 5 | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | Jumlah makam yang terkelola X 100% Jumlah makam yang seharusnya dikelola |

Dari 3 sasaran yang ada dan 6 indikator kinerja program, 12 indikator kinerja kegiatan dan 34 indikator kinerja sub kegiatan yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 sudah mencapai target.

Adapun faktor yang menjadi penyebab keberhasilan dan kegagalan dari sasaran strategis Dinas Sosial beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut

:

Faktor Keberhasilan :

- Pelaksanaan kegiatan sudah sesuai dengan KAK;

- Pelaksanaan anggaran sudah sesuai anggaran kas.

Faktor Kegagalan :

- Adanya kenaikan harga pokok;

- Adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2025 tidak teranggarkan;

- Adanya kebijakan dari pemerintah pusat tentang penambahan (Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau) DBHCHT, sesuai dengan Data Proyeksi DBHCHT.

Tindak lanjut :

- Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025 (P-APBD);

- Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2025.

Dinas Sosial mempunyai 2 sasaran kinerja lainnya yang ditetapkan dalam Penetapan Kinerja (PK) Tahun 2025 sudah mencapai target.

Adapun  faktor  yang  menjadi  penyebab  keberhasilan  dan kegagalan dari sasaran kinerja lainnya beserta tindak lanjutnya adalah sebagai berikut :

- Meningkatnya Tata Kelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisiean dan Akuntabel.

Faktor Keberhasilan :

  - Nilai Sakip Perangkat Daerah yang mana target 81,50 terealisasi 82,56 (A), ini dikarenakan oleh bukti dukung yang relevan;

  - Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah dengan target 96,10% terealisasi 81,64%, hal ini dikarenakan kinerja Dinas Sosial baik yang menyebabkan penyerapan anggaran tinggi;

  - Indeks Profesionalitas ASN dengan target 81 terealisasi 81,60 (Kategori Baik), hal ini dikarenakan kinerja ASN Dinas Sosial tinggi salah satunya dengan banyak memiliki diklat kompetensi.

Faktor Kegagalan :

  - Masih	ada	beberapa	dokumen	yang	belum	tercover	dan terdokumentasikan;

  - Perlu adanya penambahan anggaran untuk Sub. Kegiatan yang mana di APBD Tahun 2025 tidak teranggarkan;

  - Kurangnya	sosialisasi	dari	BKPSDM	untuk pelatihan/diklat/webinar/dll bagi ASN.

Tindak lanjut :

  - Mendokumentasikan evaluasi dan monitoring kegiatan;

  - Usulan penambahan anggaran melalui P-APBD Tahun 2025;

  - Sosialisasi dari BKPSDM untuk pelatihan/diklat/webinar/dll bagi ASN.

- Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyau Nilai Tambah.

Faktor Keberhasilan :

  - Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan sebanyak 3 dan terealisasi 3, yaitu Sang Patih Kesos, Gerbang Kesos dan Bulik Soima.

Faktor Kegagalan :

  - Perlu adanya SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Tindak lanjut :

  - SK Kepala Dinas untuk melegalkan bahwa Inovasi tersebut diakui.

Untuk menilai keberhasilan dan kegagalan dari pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

mewujudkan perencanaan pembangunan daerah kabupaten diperlukan suatu tolak ukur kinerja. Tolak ukur kinerja ini didapat dari suatu penilaian yang sistimatik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan. Analisis kinerja pelayanan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto berdasarkan indikator kinerja yang dapat dilihat pada tabel 2.3. (T-C.30) sebagaimana berikut dibawah ini :

TABEL 2.3 (T-C 30)

## PENCAPAIAN KINERJA PELAYANAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

| NO | INDIKATOR | SPM / STANDAR NASIONAL | IKK | TARGET RENSTRA OPD |  |  |  | REALISASI CAPAIAN |  | PROYEKSI |  | CATATAN AKHIR |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Tahun 2023 (n-2) | Tahun 2024 (n-1) | 2025 (n=) | 2026 (n+1) | Tahun 2023 (n- 2) | Tahun 2024 (n-1) | 2025 (n=) | 2026 (n+1) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 100% |  | 75% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |  |
|  | Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial | 100% |  | 75% | 75% | 100% | 100% | 75% | 75% | 100% | 100% |  |
| 2. | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | 100% |  | 60% | 55% | 90% | 90% | 60% | 55% | 90% | 90% |  |

|  | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | 100% |  | 60% | 55% | 12,05% | 12,05% | 60% | 55% | 12,05% | 12,05% |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3. | Persentase PPKS penerima manfaat Program Rehabilitasi Sosial | 100% |  | 55% | 50% | 0,21% | 0,21% | 55% | 50% | 0,21% | 0,21% |  |
| 4. | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 100% |  | 60% | 50% | 100% | 100% | 60% | 50% | 100% | 100% |  |
|  | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 100% |  | 60% | 50% | 100% | 100% | 60% | 50% | 100% | 100% |  |
| 5. | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100% |  | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |  |
| 6. | Persentase Capaian Kinerja Program | 100% |  | 90% | 9% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% | 90% |  |

## Isu-isu penting

Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto merumuskan isu strategis yang penting dalam perencanaan pembangunan lima tahun kedepan adalah sebagai berikut :

Isu Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Dari Masing-masing Sub Urusan

| NO | ISU-ISU STRATEGIS | PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN YANG MENJADI SOLUSI | INOVASI |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Kemiskinan Ekstrem. . | Program : Program Perlindungan dan Jaminan Sosial Kegiatan : Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota. - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga. - Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat. Program : Program Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : - Penyediaan Permakanan. - Penyedian Sandang. - Penyediaan Alat Bantu. | - SANG PATIH KESOS (Sarana Pengaduan dengan Pelayanan Hati dan Kasih Sayang dalan Penanganan Kesejahteraan Sosial). - BULIK SOIMA (Bupati Tilik Desa Mirsani Masyarakat). - GERBANG KESOS (Gerakan Edukasi serta Pemberian Penanganan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial). |

|  |  | Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : - Penyediaan Permakanan. Program : Penangan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : - Penyediaan Makanan. - Penyediaan Sandang. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | Perlindungan Sosial | Program : Penangan Bencana Kegiatan : Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : - Pelayanan Dukungan Psikososial. Kegiatan : Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota Sub. Kegiatan : 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana. Program : Pemberdayaan Sosial Kegiatan : Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |

|  |  | Sub. Kegiatan : - Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota. Program : Penangan Rehabilitasi Sosial Kegiatan : Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Sub. Kegiatan : - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga. - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial. - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat. - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak. - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar. - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan. - Pemberian Layanan Kedaruratan. |  |
| --- | --- | --- | --- |

## Review Terhadap Rancangan Awal Perangkat Daerah

Berdasarkan Rancangan Awal Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 program, kegiatan dan sub. kegiatan yang akan dilaksanakan adalah program, kegiatan dan sub. kegiatan yang mendukung pencapaian kinerja utama Pemerintah Daerah Kabupaten Mojokerto dalam membangun kemandirian ekonomi dan sosial budaya yang berdimensi kerakyatan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta sinergitas program dengan Pemerintah Pusat. Proses penyusunan Perangkat Daerah dilaksanakan melalui mekanisme/ tahapan yang diawali dari Musrenbang Tingkat Kelurahan/Desa, Kecamatan, Forum Perangkat Daerah dan Musrenbang Tingkat Kabupaten dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan yang memenuhi tiga prinsip yakni partisipatif, kesinambungan dan keseluruhan (Holistik).

Restrukturisasi  Program/Kegiatan/Sub.  Kegiatan  sebagaimana UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dapat dilaksanakan dalam perumusan program/kegiatan/Sub. Kegiatan sebagaimana urusan dan kewenangan Perangkat Daerah dalam undang-undang dimaksud dengan berpedoman pada Perubahan RPJMD Tahun 2026-2030 dan Perubahan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2030.

Selengkapnya sebagaimana tabel 2.3 (T-C.31) berikut :

TABEL T-C 31

REVIEW TERHADAP RANCANGAN RENCANA KERJA P-APBD DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO TAHUN ANGGARAN 2025

DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

| NO | RANCANGAN AWAL RKPD |  |  |  |  |  |  |  |  | HASIL ANALISI KEBUTUHAN |  |  |  |  |  |  | CATATA N PENTIN G |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | LO KAS I | INDIK A TOR KINER JA | TARGET CAPAI AN | PAGU INDIKATI F SEBELU M PERUBA HAN (Rp) | PAGU INDIKATI F SETELAH REFOCUS ING (Rp) | PAGU INDIKATI F SETELAH PERUBA HAN (Rp) | BERTAMBAH /BERKURANG (Rp) | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB. KEGIATAN | LOKA SI | INDIKATO R KINERJA | TARGET CAPAIAN | KEBUTU HAN DANA SEBELU M PERUBA HAN (Rp) | KEBUTU HAN DANA SETELAH REFOCU SING (Rp) | KEBUTUHA N DANA SETELAH PERUBAHA N (Rp) | BERTAMBAH/B ERKURANG (Rp) |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
|  | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang | Din as Sosi al | Nilai Sakip Perang | 81,50 |  |  |  |  | Meningkatnya tatakelola birokrasi pemerintahan yang | Dinas Sosi | Nilai Sakip Perangkat Daerah | 81,50 |  |  |  |  |  |
|  | efektif, efisien dan akuntabel |  | kat Daerah |  |  |  |  |  | efektif, efisien dan akuntabel | al |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Persen | 96,10% |  |  |  |  |  |  | Persentase | 96,10% |  |  |  |  |  |
|  |  |  | tase |  |  |  |  |  |  |  | Realisasi |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Realisa |  |  |  |  |  |  |  | Anggaran |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | si |  |  |  |  |  |  |  | Perangkat |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Anggar |  |  |  |  |  |  |  | Daerah |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | an |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Perang |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | kat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Daerah |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Indeks | 81 |  |  |  |  |  |  | Indeks |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Profesi |  |  |  |  |  |  |  | Profesiona | 81 |  |  |  |  |  |
|  |  |  | onalita |  |  |  |  |  |  |  | litas ASN |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | s ASN |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  | Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah | Din as Sosi al | Jumlah inovasi yang terinter nalisas i dan tersosi alisasi serta berkela njutan | 3 |  |  |  |  | Optimalisasi kualitas pelayanan melalui pembangunan inovasi yang mempunyai nilai tambah | Dinas Sosial | Jumlah inovasi yang terinternali sasi dan tersosialis asi serta berkelanjut an | 3 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KOTA | Din as Sosi al | Persen tase Indikat or Progra m Perang kat Daerah yang tercap ai | 90% | 11.660.68 2.915 | 11.660.68 2.915 | 11.660.68 2.915 | 0 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERH KABUPATEN/KOTA | Dinas Sosial | Persentase Capaian Kinerja Program | 90% | 5.600.803. 140 | 5.600.803. 140 | 5.600.803.140 | 0 |  |
|  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Persen tase Indikat or Progra m Perang kat Daerah yang tercap ai sesuai target | 90% | 100.000.0 00 | 5.600.803. 140 | 5.600.803. 140 | 0 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Persentase dokumen perencana an, pengangga ran dan evaluasi kinerja yang tersusun | 90% | 11.950.00 0 | 11.950.00 0 | 11.950.000 | 0 |  |
|  | 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Jumlah Dokum en Perenc anaan Perang kat Daerah | 9 Dokumen | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 0 | 1. Penyusunan dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | Jumlah Dokumen Perencanaa n Perangkat Daerah | 9 Dokumen | 5.950.000 | 5.950.000 | 5.950.000 | 0 |  |

|  | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Jumlah Lapora n Evalua si Kinerja Perang kat Daerah | 10 Laporan | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 0 | 2. Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 10 Laporan | 6.000.000 | 6.000.000 | 6.000.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | Persen tase Realisa si Anggar an Perang kat Daerah | 96,10% | 8.000.087. 075 | 8.000.087. 075 | 8.000.087. 075 | 0 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah | 96,10% | 4.765.826. 000 | 4.765.826. 000 | 4.765.826.000 | 0 |  |
|  | 1. Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Jumlah Orang yang Meneri ma Gaji dan Tunjan gan ASN | 40 Orang/Bulan | 8.000.087. 075 |  |  |  | 1. Penyediaaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | Jumlah waktu penyediaan gaji dan tunjangan ASN | 40 Orang/Bulan | 4.765.826. 000 | 4.765.826. 000 | 4.765.826.000 | 0 |  |
|  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  | IP ASN Perang kat Daerah | 81 | 300.000.0 00 | 300.000.0 00 | 300.000.0 00 | 0 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | IP ASN Perangkat Daerah | 81 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | Persen tase Penye diaan Admini strasi Umum Perang kat Daerah Sesuai Kebutu han | 89% | 1.100.000. 000 | 1.100.000. 000 | 1.100.000. 000 | 0 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | Persentase Penyediaa n Administra si Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | 89% | 233.426.2 00 | 234.065.7 00 | 234.065.700 | 639.500 |  |

|  | 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Jumlah Paket Peralat an dan Perleng kapan Kantor yang Disedia kan | 12 Paket | 470.000.0 00 | 470.000.0 00 | 470.000.0 00 | 0 | 1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor |  | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkap an Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 96.493.20 0 | 78.998.20 0 | 78.998.200 | (17.495.000) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Jumlah Paket Barang Cetaka n dan Pengga ndaan yang Disedia kan | 12 Paket | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 0 | 2. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Pengganda an yang Disediakan | 12 Paket | 19.906.90 0 | 19.900.40 0 | 19.900.400 | (6.500) |  |
|  | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disedia kan | 12 Paket | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 0 | 3. Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 12 Paket | 50.000.00 | 50.000.00 | 50.000.00 | 0 |  |
|  | 4. Penyediaan Bahan/Material |  | Jumlah Paket Bahan / Materia l yang Disedia kan | 12 Paket | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 0 | 4. Penyediaan Bahan/Material |  | Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan | 12 Paket | 41.076.10 0 | 41.076.10 0 | 41.076.100 | 0 |  |
|  | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Jumlah Lapora n Penyel enggar aan Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD | 12 Laporan | 300.000.0 00 | 300.000.0 00 | 300.000.0 00 | 0 | 5. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | Jumlah Laporan Penyelengg araan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | 25.950.00 0 | 44.091.00 0 | 44.091.000 | 18.141.000 |  |

|  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persen tase Penye diaan Jasa Penunj ang Urusan Pemeri ntahan Daerah Sesuai Kebutu han | 89% | 347.595.8 40 | 347.595.8 40 | 347.595.8 40 | 0 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persentase Penyediaa n Jasa Penunjang Urusan Pemerinta han Daerah sesuai Kebutuhan | 89% | 347.595.8 40 | 347.595.8 40 | 347.595.840 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disedia kan | 12 Laporan | 225.000.0 00 | 225.000.0 00 | 225.000.0 00 | 0 | 1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi , Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 12 Laporan | 225.000.0 00 | 225.000.0 00 | 225.000.000 | 0 |  |
|  | 2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Jumlah Lapora n Penyed iaan Jasa Pelaya nan Umum Kantor yang Disedia kan | 12 Laporan | 122.595.8 40 | 122.595.8 40 | 122.595.8 40 | 0 | 2. Penyediaan jasa Pelayanan Umum Kantor |  | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 12 Laporan | 122.595.8 40 | 122.595.8 40 | 122.595.840 | 0 |  |
|  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | Persen tase Barang Milik Daerah Dalam Kondis i Baik | 90% | 1.813.000. 000 | 1.813.000. 000 | 1.813.000. 000 | 0 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah |  | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | 90% | 242.005.1 00 | 241.365.6 00 | 241.365.600 | (639.500) |  |

|  | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an yang Dipelih ara dan Dibayar kan Pajak dan Perizin annya | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos) | 600.000.0 00 | 600.000.0 00 | 600.000.0 00 | 0 | 1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinanny a | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos) | 162.329.3 00 | 161.689.8 00 | 161.689.800 | (639.500) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Pemeliharaan/Re habilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya |  | Jumlah Sarana dan Prasara na Gedun g Kantor atau Bangun an Lainnya yang Dipelih ara / Direhab ilitasi | 8 Unit | 200.000.0 00 | 200.000.0 00 | 200.000.0 00 | 0 | 2. Pemeliharaan/Reha bilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Banguan Lainnya |  | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilita si | 8 Unit | 79.675.80 0 | 79.675.80 0 | 79.675.800 | 0 |  |

|  | Meningkatnya kesejahteraan sosial | Din as Sosi al | Indeks Keseja hteraa n Sosial | 97,98% |  |  |  |  | Meningkatnya PPKS yang mandiri | Dinas Sosial | Persentase PPKS yang mandiri | 0,024% |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL | Din as Sosi al | Persen tase PSKS yang menda patkan pembi naan dan aktif dalam penyel enggar aan keseja hteraa n sosial | 100% | 3.779.120. 730 | 3.779.120. 730 | 3.779.120. 730 | 0 |  | Dinas Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial aktif | 100% | 262.275.0 00 | 262.275.0 00 | 262.275.000 | 0 | Menduku ng Program Unggula n Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif |

|  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | Jumlah PSKS yang dibina dan difasilit asi | 75 PSM, 18 TKSK 35 Lembaga | 1.998.696. 615 | 1.998.696. 615 | 1.998.696. 615 | 0 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial yang mendapatk an sertifikat | 100% | 262.275.0 00 | 117.275.0 00 | 117.275.000 | (145.000) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang Menda pat Pening katan Kapasit as Pekerja Sosial Masyar akat Kewen angan Kabupa ten / Kota | 75 Orang | 53.000.00 0 | 53.000.00 0 | 53.000.00 0 | 0 | 1. Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang Mendapat Peningkata n Kapasitas Pekerja Sosial Masyarakat Kewenanga n Kabupaten / Kota | 54 Orang | 4.075.000 | 4.075.000 | 4.075.000 | 0 |  |
|  | 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Tenaga Keseja hteraan Sosial Kecam atan Kewen angan Kabupa ten / Kota yang Mening kat Kapasit asnya | 18 Orang | 200.000.0 00 | 200.000.0 00 | 200.000.0 00 | 0 | 2. Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Tenaga Kesejahtera an Sosial Kecamatan Kewenanga n Kabupaten / Kota yang Meningkat Kapasitasn ya | 18 Orang | 113.200.0 00 | 113.200.0 00 | 113.200.000 | 0 |  |

|  | 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Lemba ga Keseja hteraan Sosial yang Mening kat Kapasit asnya Kewen angan Kabupa ten / Kota | 35 Lembaga | 1.745.696. 615 | 1.745.696. 615 | 1.745.696. 615 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - | - | - | - | - | - | - | - | - | PROGRAM PEMBERDAYAN SOSIAL | Dinas Sosial | Persentase PPKS yang mendapatk an layanan pemberday aan sosial | 100% | 145.000.0 00 | 145.000.0 00 | 145.000.000 | 0 | Menduku ng Program Unggula n Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase PPKS yang mendapatk an fasilitasi pengemba ngan usaha | 100% | 145.000.0 00 | 145.000.0 00 | 145.000.000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3. Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | Jumlah Lembaga Kesejahtera an Sosial yang Meningkat Kapasitasn ya Kewenanga n Kabupaten / Kota | 90 Lembaga | 145.000.0 00 | 145.000.0 00 | 145.000.000 | 0 |  |

| 3 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Din as Sosi al | Persen tase PPKS peneri ma manfaa t Progra m Perlind ungan dan Jamina n Sosial | 90% | 12.624.12 4.268 | 12.624.12 4.268 | 12.624.12 4.268 | 0 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosial | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | 90% | 9.587.484. 400 | 18.087.48 4.400 | 18.087.484.40 0 | 8.500.000.000 | Menduku ng Program Unggula n Bupati Perempu an Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyara kat Miskin, Disablita s Dan Lansia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Jumlah data fakir miskin yang dikelol a | 324.480 Keluarga, 78.930 Keluarga, 34.163 Orang | 12.474.12 4.268 | 12.474.12 4.268 | 12.474.12 4.268 | 0 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase Data kesejahter aan sosial yang terverifikas i dan tervalidasi sesuai standar | 5% | 9.587.484. 400 | 18.040.70 4.400 | 18.040.704.40 0 | 8.453.220.000 |  |
|  | 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Keluarg a yang Menda patkan Pengen tasan Fakir Miskin Kabupa ten / Kota | 324.480 Keluarga | 375.000.0 00 | 375.000.0 00 | 375.000.0 00 | 0 | 1. Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Jumlah Keluarga yang Mendapatk an Pengentasa n Fakir Miskin Kabupaten / Kota | 215.000 Keluarga | 88.087.00 0 | 88.087.00 0 | 88.087.000 | 0 |  |

|  | 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |  | Jumlah Keluarg a Peneri ma Manfaa t (KPM) yang Menda patkan Bantua n Sosial Keseja hteraan Keluarg a Kewen angan Kabupa ten / Kota | 78.930 Keluarga | 11.224.12 4.268 | 11.224.12 4.268 | 11.224.12 4.268 | 0 | 2. Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |  | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatk an Bantuan Sosial Kesejahtera an Keluarga Kewenanga n Kabupaten / Kota | 7.430 Keluarga | 9.452.617. 400 | 17.952.61 7.400 | 17.952.617.40 0 | 8.500.000.000 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Bantua n Penge mbang an Ekono mi Masyar akat Kewen angan Kabupa ten / Kota | 34.163 Orang | 500.000.0 00 | 500.000.0 00 | 500.000.0 00 | 0 | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

|  | - | - | - | - | - | - | - | - | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Dinas Sosal | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | 12,05% | 46.780.00 0 | 46.780.00 0 | 46.780.000 | 0 | Menduku ng Program Unggula n Bupati Perempu an Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyara kat Miskin, Disablita s Dan Lansia) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase PPKS yang berwirausa ha mandiri | 0,24% | 46.780.00 0 | 46.780.00 0 | 46.780.000 | 0 |  |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 3. Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Bantuan Pengemban gan Ekonomi Masyarakat Kewenanga n Kabupaten / Kota | 20 Orang | 46.780.00 0 | 46.780.00 0 | 46.780.000 | 0 |  |
| 4 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Din as Sosi al | Persen tase korban bencan a alam dan sosial yang menda pat perlind ungan sosial | 100% | 900.000.0 00 | 900.000.0 00 | 900.000.0 00 | 0 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinas Sosial | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 100% | 93.459.50 0 | 93.459.50 0 | 93.459.500 | 0 | Menduku ng SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS |

|  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  | Jumlah perlind ungan sosial korban Benca na Alam dan Sosial Kabup aten/K ota | 400 Orang, 10 Tempat | 600.000.0 00 | 600.000.0 00 | 600.000.0 00 | 0 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  | Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar | 100% | 81.100.00 0 | 81.100.00 0 | 81.100.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Penyediaan Makanan |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Permak anan 3x1 Hari Dalam Masa Tangga p Darurat (Pengu ngsian) Kewen angan Kabupa ten / Kota | 400 Orang | 150.000.0 00 | 150.000.0 00 | 150.000.0 00 | 0 | 1. Penyediaan Makanan |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Permakana n 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) Kewenanga n Kabupaten / Kota | 500 Oang | 73.800.00 0 | 73.800.00 0 | 73.800.000 | 0 |  |

|  | 2. Penyediaan Sandang |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Pakaia n dan Keleng kapan Lainya yang Tersedi a Pada Masa Tangga p Darurat (Pengu ngsian) dan Pasca Bencan a Kewen angan Kabupa ten / Kota | 400 Orang | 150.000.0 00 | 150.000.0 00 | 150.000.0 00 | 0 | 2. Penyediaan Sandang |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Pakaian dan Kelengkapa n Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsi an) dan Pasca Bencana Kewenanga n Kabupaten / Kota | 250 Orang | 4.800.000 | 4.800.000 | 4.800.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 3. Pelayanan Dukungan Psikososial |  | Jumlah Korban Bencan a yang Menda patkan Layana n Dukung an Psikoso sial Kewen angan Kabupa ten/ Kota | 400 Orang | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 0 | 4. Pelayanan Dukungan Psikososial |  | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatk an Layanan Dukungan Psikososial Kewenanga n Kabupaten/ Kota | 250 Orang | 2.500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | 0 |  |

|  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Din as Sosi al | Persen tase korban bencan a alam dan sosial yang menda pat perlind ungan sosial | 100% | 900.000.0 00 | 900.000.0 00 | 900.000.0 00 | 0 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Dinas Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial aktif | 100% | 12.359.50 0 | 12.359.50 0 | 12.359.500 | 0 | Menduku ng SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  | Jumlah Orang yang Melaks anakan Koordi nasi, Sosiali sasi dan Pelaks anaan Taruna Siaga Benca na | 50 Orang | 300.000.0 00 | 300.000.0 00 | 300.000.0 00 | 0 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahter aan Sosial yang mendapatk an sertifikat | 100% | 12.359.50 0 | 12.359.50 0 | 12.359.500 | 0 |  |
|  | 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |  | Jumlah Orang yang Melaks anakan Koordin asi, Sosialis asi dan Pelaks anaan Taruna Siaga Bencan a Kewen angan Kabupa ten/Kot a | 50 Orang | 150.000.0 00 | 150.000.0 00 | 150.000.0 00 | 0 | 1. Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |  | Jumlah Orang yang Melaksanak an Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaa n Taruna Siaga Bencana Kewenanga n Kabupaten/ Kota | 46 Orang | 12.359.50 0 | 12.359.50 0 | 12.359.500 | 0 |  |

| 5 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Din as Sosi al | Persen tase PPKS peneri ma manfaa t Progra m Rehabi litasi Sosial | 45% | 5.725.000. 000 | 5.725.000. 000 | 5.725.000. 000 | 0 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Dinas Sosial | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar | 0,21% | 1.525.137. 467 | 1.525.137. 467 | 1.525.137.467 | 0 | Menduku ng Program Unggula n Bupati Peduli PPKS (Anak Terlantar dan Lansia Terlantar, Penyand ag Disabilita s, dan Kelompo k Minoritas ) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | Jumlah Penya ndang Disabil itas Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland angan Penge mis di Luar Panti Sosial yang direha bilitasi | 1.160 Orang | 2.200.000. 000 | 2.200.000. 000 | 2.200.000. 000 | 0 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | Persentase PPKS yang mendapatk an rehabilitasi sosial | 0,17% | 1.358.137. 467 | 1.358.137. 467 | 1.358.137.467 | 0 |  |

|  | 1. Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Pemen uhan Kebutu han Permak anan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewen angan Kabupa ten / Kota | 300 Orang | 750.000.0 00 | 750.000.0 00 | 750.000.0 00 | 0 | 1. Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Pemenuhan Kebutuhan Permakana n Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenanga n Kabupaten / Kota | 820 Orang | 616.000.0 00 | 616.000.0 00 | 616.000.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2. Penyediaan Sandang |  | Jumlah Orang yang Meneri ma Pakaia n dan Keleng kapan Lainya yang Tersedi a dalam 1 Tahun Kewen angan Kabupa ten / Kota | 300 Orang | 400.000.0 00 | 400.000.0 00 | 400.000.0 00 | 0 | 2. Penyediaan Sandang |  | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapa n Lainya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenanga n Kabupaten / Kota | 50 Orang | 146.038.3 00 | 146.038.3 00 | 146.038.300 | 0 |  |

|  | 3. Penyediaan Alat Bantu |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutu han Kewen angan Kabupa ten / Kota | 35 Orang | 200.000.0 00 | 200.000.0 00 | 200.000.0 00 | 0 | 3. Penyediaan Alat Bantu |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenanga n Kabupaten / Kota | 35 Orang | 120.988.8 67 | 120.988.8 67 | 120.988.867 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Pelaya nan Reunifi kasi Keluarg a Kewen angan Kabupa ten/Kot a | 50 Orang | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 100.000.0 00 | 0 | 4. Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenanga n Kabupaten/ Kota | 15 Orang | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |  |
|  | 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |  | Jumlah Peserta Bimbin gan Fisik, Mental, Spiritua l dan Sosial Kewen angan Kabupa ten / Kota | 50 Orang | 400.000.0 00 | 400.000.0 00 | 400.000.0 00 | 0 | 5. Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |  | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenanga n Kabupaten / Kota | 50 Orang | 432.748.0 00 | 432.748.0 00 | 432.748.000 | 0 |  |

|  | 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  | Jumlah Peserta Bimbin gan Sosial kepada Keluarg a Penyan dang Disabilit as Terlant ar, Anak Terlant ar, Lanjut Usia Terlant ar, serta Geland angan Penge mis dan Masyar akat Kewen angan Kabupa ten / Kota | 50 Orang | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 0 | 6. Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandan g Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandang an Pengemis dan Masyarakat Kewenanga n Kabupaten / Kota | 10 Orang | 2.988.000 | 2.988.000 | 2.988.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Akses ke Layana n Pendidi kan dan Keseha tan Dasar Kewen angan Kabupa ten / Kota | 50 Orang | 25.000.00 0 | 25.000.00 0 | 25.000.00 0 | 0 | 7. Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenanga n Kabupaten / Kota | 15 Orang | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |  |

|  | 8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Layana n Data dan Pengad uan Kewen angan Kabupa ten/Kot a | 50 Orang | 25.000.00 0 | 25.000.00 0 | 25.000.00 0 | 0 | 8. Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Layanan Data dan Pengaduan Kewenanga n Kabupaten/ Kota | 15 Orang | 5.000.000 | 5.000.000 | 5.000.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 9. Pemberian Layanan Kedaruratan |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Pelaya nan Kedaru ratan Kewen angan Kabupa ten / Kota | 75 Orang | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 50.000.00 0 | 0 | 9. Pemberian Layanan Kedaruratan |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Pelayanan Kedarurata n Kewenanga n Kabupaten / Kota | 20 Orang | 26.374.30 0 | 26.374.30 0 | 26.374.300 | 0 |  |
|  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |  | Jumlah Penya ndang Masala h Keseja hteraa n Sosial (PMKS ) Lainny a Bukan Korban HIV/AI DS dan NAPZA di Luar Panti Sosial yang direha bilitasi | 1.529 Orang | 3.525.000. 000 | 3.525.000. 000 | 3.525.000. 000 | 0 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |  | Persentase PPKS yang mendapatk an rehabilitasi sosial | 0,04% | 167.000.0 00 | 167.000.0 00 | 167.000.000 | 0 |  |

|  | 1. Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang yang Menda patkan Pemen uhan Kebutu han Permak anan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewen angan Kabupa ten / Kota | 186 Orang | 475.000.0 00 | 475.000.0 00 | 475.000.0 00 | 0 | 1. Penyediaan Permakanan |  | Jumlah Orang yang Mendapatk an Pemenuhan Kebutuhan Permakana n sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenanga n Kabupaten / Kota | 188 Orang | 164.000.0 00 | 164.000.0 00 | 164.000.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | - | - | - | - | - | - | - | - | 2. Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudu kan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandan g Disabilitas Kewenanga n Kabupaten / Kota | 15 Orang | 3.000.000 | 3.000.000 | 3.000.000 | 0 |  |

| 6 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Din as Sosi al | Persen tase Jumlah Taman Makam Pahlaw an yang Dikelol a | 100% | 20.000.00 0 | 20.000.00 0 | 20.000.00 0 | 0 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Dinas Sosial | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 100% | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | Jumlah Makam yang Terpen uhi Pemeli haraan pada Taman Makam Pahlaw an Kabup aten / Kota | 6 Makam | 20.000.00 0 | 20.000.00 0 | 20.000.00 0 | 0 | Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemelihara annya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota | 6 Makam | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |  |
|  | 1. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | Jumlah Taman Makam yang Terpen uhi Pemeli haraan nya pada Taman Makam Pahlaw an Kabupa ten/ Kota | 6 Makam | 20.000.00 0 | 20.000.00 0 | 20.000.00 0 | 0 | 2. Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemelihara annya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 6 Makam | 9.500.000 | 9.500.000 | 9.500.000 | 0 |  |
|  |  |  |  |  | 34.728.92 7.913 | 34.728.92 7.913 | 34.728.92 7.913 | 0 |  |  |  |  | 17.078.65 9.507 | 28.597.28 8.507 | 28.597.288.50 7 | 11.518.629.000 |  |

Sumber Data Dinas Sosial

112

## Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Dalam penyelenggaraan pengentasan kemiskinan melalui pemberdayaan Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial (PPKS) dan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) di wilayah Kabupaten Mojokerto terdapat tiga pemangku kepentingan yang saling mendukung, yaitu Pemerintah, Masyarakat dan Dunia Usaha. Sehingga setiap pemangku kepentingan dapat mengusulkan program dan kegiatan pengentasan kemiskinan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Kabupaten Mojokerto setiap tahunnya.

Selanjutnya dari hasil penelitian dan usulan tersebut diverifikasi terlebih dahulu bersama dengan Bappeda Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto dan pihak pemangku kepentingan, antara lain :

    - Bahwa Usulan Program/Kegiatan yang dibahas didalam musrenbang mekanismenya diawali dari penggalian gagasan dari tingkat Dusun/Lingkungan melibatkan unsur Tokoh Masyarakat, Tokoh Pemuda, Unsur Perempuan dan Organisasi Kemasyarakatan sehingga menghasilkan usulan program yang di bawah ke forum Musrenbangdes;

    - Di Forum Musrenbangdes menghasilkan skala prioritas usulan tingkat Desa selanjutnya ditunjuk perwakilan dari Desa untuk mengawal usulan tersebut di Form Musrenbang Tingkat Kecamatan;

    - Hasil Musrenbang Kecamatan merupakan Skala prioritas program yang telah sesuai dengan kebutuhan riel masyarakat serta isu -isu penting dari masing–masing PD yang ada pada Unit Pelaksana Teknis di tingkat Kecamatan.

Berikut ini usulan program dan kegiatan dari pemangku kepentingan masyarakat dan dunia usaha yang masuk dalam Musrenbang Kabupaten Mojokerto Tahun Anggaran 2025 :

113

TABEL 2.5 (TC.32)

USULAN PROGRAM DAN KEGIATAN DARI PARA PEMANGKU KEPENTINGAN TAHUN ANGGARAN 2025

KABUPATEN MOJOKERTO

| No. | Program / Kegiatan | Lokasi | Indikator Kinerja | Besaran / Volumen | Catatan |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| 1. |  | NIHIL |  |  |  |

# BAB	III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

## Visi dan Misi

Visi

- Penetapan visi sebagai bagian dari proses perencanaan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto, merupakan langkah penting dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan. Visi yang disusun memberikan gambaran ideal yang hendak diwujudkan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

- Visi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah yang disusun di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto digali bersama, diupayakan pencapaiannya secara bersama-sama karena visi tersebut merupakan milik bersama yang diyakini dapat dicapai bersama aparatur yang ada di Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto. Visi yang disusun ini diharapkan mampu menjadi akselerator dan dinamisator bagi upaya peningkatan kinerja aparatur.

## Visi

Terwujudnya	Kabupaten Mojokerto yang Lebih Maju, Adil dan Makmur

## Misi

Untuk mewujudkan pencapaian visi tersebut di atas disusunlah misi Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029 adalah :

Misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat.

## Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Telaahan terhadap kebijakan nasional dan sebagaimana dimaksud, yaitu penelaahan yang menyangkut arah kebijakan dan prioritas pembangunan nasional dan yang terkait dengan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Pembangunan Nasional mengamanatkan bahwa perencanaan pembangunan di daerah merupakan satu kesatuan integrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, sehingga tema dan prioritas pembangunan daerah harus mengacu pada tema dan prioritas pembangunan nasional. Sedangkan 8 agenda prioritas pembangunan Nasional (Asta Cita) terdiri dari :

- Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi, dan hak asasi manusia (HAM);

- Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energy, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau, dan ekonomi biru;

- Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif, dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;

- Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olah raga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda, dan penyandang disabilitas;

- Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;

- Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;

- Memperkuat reformasi politik, hukum, dan birokrasi, serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba;

- Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam, dan budaya, serta peningkatan toleransi angtar umat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

## Tujuan dan Sasaran Renja Perangkat Daerah

    - Tujuan

Sebagai bagian dari Perangkat Daerah Kabupaten Mojokerto dan dalam rangka mencapai misi tersebut di atas, tujuan yang akan dicapai Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah :

      - Untuk mewujudkan misi 3 : Membangun kemandirian ekonomi bagi industri pada semua tingkatan, koperasi dan UM (Usaha Mikro) serta BUMDesa yang berbasis Masyarakat, maka ditetapkan tujuan yaitu : Meningkatnya kesejahteraaan sosial, dengan indikator tujuan Indeks Kesejahteraan Sosial.

## Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebagaimana diuraikan berikut.

      - Untuk mewujudkan	misi dari tujuan : maka ditetapkan sasaran strategis yaitu :

## Meningkatnya PPKS yang mandiri.

Dengan Indikator Sasaran Persentase PPKS yang mandiri.

      - Sasaran Kinerja Lainnya :

## Meningkatnya	Kualitas	Tata	Kelola	Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah.

Dengan Indikator Sasaran :

-	Nilai SAKIP Perangkat Daerah

Adapun target kinerja dari tujuan dan sasaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto pada 2025 – 2029 adalah sebagaimana tabel berikut :

## TARGET KINERJA DARI TUJUAN DAN SASARAN DINAS SOSIAL KABUPATEN MOJOKERTO

| NO. | TUJUAN | SASARAN | PROGRAM | INDIKATOR TUJUAN / SASARAN / PROGRAM | TARGET KINERJA TUJUAN / SASARAN PADA TAHUN KE- |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | Meningkatnya kesejahteraaan sosial |  |  | Indeks Kesejahteraan Sosial | NA | 57,50% | 57,75% | 58% | 58,25% | 58,50% |
|  |  | Meningkatnya PPKS yang mandiri |  | Persentase PPKS yang mandiri | NA | 0,022% | 0,024% | 0,029% | 0,034% | 0,039% |
|  |  |  | Pemberdayaan Sosial | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  |  | Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
|  |  |  | Perlindungan dan Jaminan Sosial | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | NA | 90% | 90% | 91% | 92% | 93% |
|  |  |  |  | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | NA | 12% | 12,05% | 15% | 17% | 20% |
|  |  |  | Penanganan Bencana | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

|  |  |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Rehabilitasi Sosial | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar | NA | 0,21% | 0,21% | 0,50% | 1,00% | 1,25% |
|  |  |  | Pengelolaan Taman Makam Pahlawan | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | NA | 100% | 100% | 100% | 100% | 100% |

## Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan

Dalam upaya meningkatkan dan menciptakan Kinerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto yang lebih efektif, optimal dan mencapai sasaran, maka disusun Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026. Rancangan Akhir Rencana Kerja Dinas Sosial merupakan pedoman bagi penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan rencana kerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

Dalam mewujudkan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Mojokerto, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh 6 (enam) program 12 (dua belas) kegiatan dan 34 (tiga puluh empat) sub kegiatan.

Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagaimana yang tertuang di dalam Perjanjian Kinerja dalam mendukung kinerja lainnya adalah sebagai berikut :

## Program  Penunjang  Urusan Pemerintahan  Daerah

Pencapaian kinerja Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota adalah Persentase Capaian Kinerja Program, dengan rencana Rp. 6.309.020.690,-.

## Kegiatan :

  - Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah. Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun, dengan  rencana  anggaran  Rp.  17.024.200,-  dan  target kinerja 90%.

## Sub. Kegiatan :

    - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah. Indikator kinerja sub kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah adalah Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran Rp. 8.512.100,- dengan target kinerja 9 dokumen;

    - Kinerja Perangkat Daerah.

Indikator kinerja sub kegiatan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah adalah Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, dengan rencana anggaran Rp. 8.512.100,- dengan target kinerja 10 laporan.

## Kegiatan :

  - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Realisasi Anggaran Perangkat	Daerah,	dengan	rencana	anggaran Rp. 4.751.026.000,- dengan target kinerja 96,15%.

## Sub. Kegiatan :

    - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Indikator  kinerja  sub  kegiatan  Penyediaan  Gaji dan Tunjangan ASN adalah Jumlah Orang yang Menerima Gaji  dan  Tunjangan  ASN,  dengan  rencana  anggaran Rp.	4.751.026.000,-	dengan	target	kinerja 40 Orang/12 Bulan.

## Kegiatan :

  - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan, dengan rencana anggaran Rp. 347.595.840,- dengan target kinerja 90%.

## Sub. Kegiatan :

    - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang	Disediakan,	dengan	rencana anggaran Rp. 225.000.000,- dengan target kinerja 12 laporan.

    - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor adalah Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan, dengan rencana anggaran  Rp.  122.595.840,-  dengan  target  kinerja 12 laporan.

## Kegiatan :

  - Administrasi Umum Perangkat Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan dengan rencana anggaran Rp. 386.341.950,- dengan target kinerja 90%.

## Sub. Kegiatan :

    - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor adalah Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan, dengan rencana anggaran  Rp.  100.000.000,-  dengan  target  kinerja 12 paket.

    - Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor adalah Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 50.000.000,-dengan target kinerja 12 paket.

    - Penyediaan Bahan/Material

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Bahan/Material adalah Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 156.341.950,- dengan target kinerja 12 paket.

    - Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan adalah Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan, dengan rencana anggaran Rp. 20.000.000,- dengan target kinerja 12 paket.

    - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD Indikator	kinerja	sub	kegiatan	Penyelenggaraan	Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD adalah Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD, dengan rencana anggaran Rp. 60.000.000,- dengan target kinerja 12 laporan.

## Kegiatan :

  - Pemeliharaan	Barang	Milik	Daerah	Penunjang	Urusan Pemerintahan Daerah

Dengan indikator kinerja kegiatan Persentase Barang Milik Daerah  Dalam  Kondisi  Baik,  dengan  rencana  anggaran Rp. 807.032.700,- dengan target kinerja 90%.

## Sub. Kegiatan :

    - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan adalah Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang

Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya, dengan rencana anggaran Rp. 206.441.350,- dengan target kinerja 13 unit.

    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya adalah Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor	atau	Bangunan	Lainnya	yang Dipelihara/Direhabilitasi,  dengan  rencana  anggaran Rp. 90.000.000,- dengan target kinerja 8 unit.

    - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya adalah Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya, dengan rencana anggaran Rp. 510.591.350,-dengan target kinerja 5 unit.

Pada Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tersebut digunakan untuk mendukung kinerja lainnya pada Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota terdiri dari 5 (lima) kegiatan dan 12 (dua belas) sub kegiatan.

Dengan anggaran Rp. 6.309.020.690,- dengan target kinerja 90%.

Sedangkan  untuk  menjalankan  kinerja  sasaran  strategis, Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto didukung oleh Program, Kegiatan dan Sub. Kegiatan sebagai berikut :

## Program  Pemberdayaan Sosial

Program Pemberdayaan Sosial memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp. 228.131.319,- dan capaian kinerja 65%.

  - Pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang pertama adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 194.510.360,- dan capaian kinerja 65%.

## Kegiatan :

    - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang pertama adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang

mendapatkan sertifikat, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 194.510.360 dan capaian kinerja 65%.

## Sub. Kegiatan :

      - Peningkatan	Kemampuan	Potensi	Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota adalah Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (orang), dengan rencana anggaran sebesar Rp. 194.510.360 dan capaian kinerja 78 orang.

  - Dan pencapaian kinerja Program Pemberdayaan Sosial yang kedua adalah Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan  sosial,  dengan  rencana  anggaran  sebesar Rp. 33.620.959,- dan capaian kinerja 65%.

## Kegiatan :

    - Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang kedua adalah Persentase	PPKS	yang	mendapatkan	fasilitasi pengembangan usaha, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.620.959,- dan capaian kinerja 65%.

## Sub. Kegiatan :

      - Peningkatan	Kemampuan	Potensi	Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan		Masyarakat	Kewenangan Kabupaten/Kota	adalah	Jumlah		Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 33.620.959,- dan capaian kinerja 90 lembaga.

Pada Program Pemberdayaan Sosial tersebut digunakan untuk pemberdayaan/pembinaan bagi Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) yang aktif dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial yaitu Pekerja Sosial Masyarakat (PSM), Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan (TKSK) dan Lembaga. Program Pemberdayaan Sosial ini mendukung Program Unggulan Bupati Peduli PPKS dan Milenial Kreatif.

Dengan total rencana anggaran Program Pemberdayaan Sosial sebesar Rp. 228.131.319,- dan capaian kinerja 65%.

## Program Rehabilitasi Sosial

Pencapaian kinerja program rehabilitasi sosial adalah Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.843.036.300,- dan capaian kinerja 45%.

## Kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 1.643.435.150,- dan capaian kinerja 45%. Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 700.000.000,- dan capaian kinerja 750 orang;

  - Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainnya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 196.346.600,- dan capaian kinerja 50 orang;

  - Penyediaan Alat Bantu

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Alat Bantu adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga Sesuai kebutuhan Kewenangan Kabupaten/Kota,  dengan  rencana  anggaran  sebesar Rp. 196.152.400,- dan capaian kinerja 53 orang;

  - Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota,  dengan  rencana  anggaran  sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 15 orang;

  - Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Fisik, Mental,	Spiritual,	dan	Sosial	adalah		Jumlah		Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten	/	Kota,		dengan	rencana	anggaran	sebesar Rp. 450.000.000,- dan capaian kinerja 50 orang;

  - Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat adalah Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota,  dengan  rencana  anggaran  sebesar Rp. 4.030.300,- dan capaian kinerja 10 orang;

  - Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.402.600,- dan capaian kinerja 15 orang;

  - Pemberian Layanan Data dan Pengaduan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Data dan Pengaduan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan	Data	dan	Pengaduan	Kewenangan Kabupaten/Kota,  dengan  rencana  anggaran  sebesar Rp. 11.255.000,- dan capaian kinerja 15 orang;

  - Pemberian Layanan Kedaruratan

Indikator kinerja sub kegiatan Pemberian Layanan Kedaruratan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 66.248.250,- dan capaian kinerja 20 orang.

## Kegiatan:

- Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 199.601.150,- dan capaian kinerja 45%.

## Sub. Kegiatan :

  - Penyediaan Permakanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Permakanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 195.296.900,- dan capaian kinerja 196 orang;

  - Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak adalah Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 4.304.250,- dan capaian kinerja 15 orang.

Pada Program Rehabilitasi Sosial tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Rehabilitasi Sosial ini terdiri dari 2 (dua) kegiatan, yaitu kegiatan Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial dan kegiatan Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial. Yang mana pada kegiatan pertama ada 9 (sembilan) sub kegiatan sedangkan pada kegiatan kedua ada 2 (dua) sub kegiatan. Program Rehabilitasi Sosial ini mendukung Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.

Dengan total rencana anggaran Program Rehabilitasi Sosial sebesar Rp. 1.843.036.300,- dan capaian kinerja 45%.

## Program Perlindungan dan Jaminan Sosial

Program Perlindungan dan Jaminan Sosial memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp. 7.774.415.740,- dan capaian kinerja 55%.

  - Pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang pertama adalah Persentase Desa yang updating SIKS-NG, dengan rencana anggaran Rp. 7.726.580.740,- dan capaian kinerja 55%.

## Kegiatan :

    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator kinerja kegiatan yang pertama adalah Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar, dengan rencana anggaran Rp. 7.726.580.740,- dan capaian kinerja 55%.

## Sub. Kegiatan :

      - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota adalah Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran Rp. 142.737.240,- dan capaian 215.000 keluarga.

      - Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga dengan pencapaian indikator kinerja sub kegiatan adalah Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota, dengan rencana anggaran Rp. 7.583.843.500,- dan capaian 1.764.000 keluarga.

  - Sedangkan pencapaian kinerja Program Perlindungan dan Jaminan Sosial yang kedua adalah Persentase Penerima bansos yang  memiliki  embrio  usaha,  dengan  rencana  anggaran Rp. 47.835.000,- dan capaian 55%.

## Kegiatan :

    - Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota.

Pada pencapaian indikator Kinerja kegiatan yang kedua adalah Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri, dengan rencana anggaran Rp. 47.835.000,- dan capaian 20 orang. Sub. Kegiatan :

2)	Fasilitasi	Bantuan	Pengembangan	Ekonomi Masyarakat

Indikator kinerja sub kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota, terealisasi 9,80% dengan capaian kinerja 50%.

Pada Program Perlindungan dan Jaminan Sosial tersebut digunakan untuk Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT). Tujuan DBHCHT adalah : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Mendukung kesehatan, Pengembangan ekonomi, Pengawasan produksi dan peredaran tembakau. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial terdiri dari 1 (satu) kegiatan dengan 2 (dua) indikator kinerja  kegiatan,  pada  kegiatan  yang  pertama  ada  2  (dua) sub kegiatan sedangkan pada indikator kinerja kegiatan yang kedua ada 1 (satu) sub kegiatan. Program Perlindungan dan Jaminan Sosial ini mendukung Program Unggulan Bupati Perempuan Berkarya, Gercep Stunting dan Peduli PPKS (Masyarakat Miskin, Disablitas Dan Lansia).

Dengan total anggaran Program Perlindungan dan Jaminan Sosial sebesar Rp. 7.774.415.740,- dan dengan capaian kinerja 55%.

Anggaran Rp. 7.774.415.740,- tersebut digunakan untuk :

| 1. | DBHCHT | : Rp. | 7.409.971.320,- |
| --- | --- | --- | --- |
| 2. | PKH | : Rp. | 210.000.000,- |
| 3. | Bansos/BPNT | : Rp. | 40.000.000,- |
| 4. | Pendataan PPKS | : Rp. | 25.000.000,- |
| 5. | PKH Banmas | : Rp. | 89.444.420,- |

## Program  Penanganan Bencana

Program Penanganan Bencana juga memiliki 2 (dua) indikator kinerja program, dan 2 (dua) indikator kinerja kegiatan dengan total rencana anggaran sebesar Rp. 198.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

  - Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang pertama adalah Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

    - Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 170.000.000,- dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

      - Penyediaan Makanan

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Makanan adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari dalam Masa Tanggap Darurat ( Pengungsian ) Kewenangan Kabupaten/Kota, rencana anggaran sebesar Rp. 150.000.000,- dan capaian kinerja 10.000 orang;

      - Penyediaan Sandang

Indikator kinerja sub kegiatan Penyediaan Sandang adalah Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten  /  Kota,  rencana  anggaran  sebesar Rp. 10.000.000,- dan capaian kinerja 10.000 orang;

      - Pelayanan Dukungan Psikososial

Indikator kinerja sub kegiatan Pelayanan Dukungan Psikososial adalah Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota, rencana anggaran sebesar Rp. 10.000.000,- dan capaian kinerja 10.000 orang.

  - Pencapaian kinerja Program Penanganan Bencana yang kedua adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif, rencana anggaran sebesar Rp. 28.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

## Kegiatan :

    - Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota.

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan  sertifikat,  rencana  anggaran  sebesar Rp. 28.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

## Sub. Kegiatan :

      - Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana

Indikator kinerja sub kegiatan Koordinasi, Sosialisasi dan   Pelaksanaan	Taruna	Siaga	Bencana adalah Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana, rencana anggaran sebesar Rp. 28.091.600,- dan capaian kinerja 50%.

Pada Program Penanganan Bencana tersebut digunakan untuk mendukung Standar Pelayanan Minimal (SPM). Program Penanganan Bencana ini terdiri dari 2 (dua) indikator kinerja program. Pada indikator kinerja program yang pertama ada 1 (satu) kegiatan, yaitu kegiatan Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota dengan 3 (tiga) sub kegiatan. Sedangkan pada indikator kinerja program yang kedua ada kegiatan Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota dengan 1 (satu) sub kegiatan. Tujuan dari Program Penanganan Bencana adalah untuk melindungi masyarakat dari ancaman bencana, mengurangi resiko bencana, dan meminimalkan dampak bencana. Program Penanganan Bencana ini mendukung Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS.

Dengan total rencana anggaran Program Penanganan Bencana sebesar Rp. 198.091.600,- dengan capaian kinerja 50%.

## Program  Pengelolaan Taman  Makam Pahlawan

Sasaran dari Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Meningkatnya kualitas pemeliharaan Taman Makam Pahlawan. Pencapaian kinerja Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan adalah Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 100%.

## Kegiatan :

- Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota

Pencapaian indikator Kinerja kegiatan ini adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 6 makam.

## Sub. Kegiatan :

  - Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten

/ Kota

Indikator kinerja sub kegiatan Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota adalah Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/Kota, dengan rencana anggaran sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 6 makam.

Pada Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan tersebut bertujuan untuk memelihara Taman Makam Pahlawan. Pada program ini terdiri dari 1 (satu) kegiatan dan 1 (satu) sub kegiatan. Dengan total rencana anggaran Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan sebesar Rp. 15.000.000,- dan capaian kinerja 100%.

Total anggaran yang dikelola oleh Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto sebesar Rp. 16.367.695.649,- dengan capaian kinerja 95%.

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan Perangkat Daerah Tahun 2026 dan Perkiraan Maju Tahun 2027 dapat di uraikan pada Tabel TC-33 sebagai berikut :

Tabel TC-33

RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN 2026 DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027

KABUPATEN MOJOKERTO

| Kode |  |  |  |  | Urusan / Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan | Indikator Kinerja Program / Kegiatan / Sub. Kegiatan | Rencana Tahun 2026 ( Tahun Rencana ) |  |  |  | Catatan Penting | Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | Lokasi | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif | Sumber Dana |  | Target Capaian Kinerja | Kebutuhan Dana / Pagu Indikatif |
| 1 |  |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 06 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG SOSIAL |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya Tatakelola Birokrasi Pemerintahan yang Efektif, Efisien dan Akuntabel | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | Dinas Sosial | 81,10 |  |  |  | 81,15 |  |
|  |  |  |  |  |  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah |  | 96,15% |  |  |  | 96,20% |  |
|  |  |  |  |  |  | Indeks Profesionalitas ASN |  | 81,05 |  |  |  | 81,10 |  |
|  |  |  |  |  | Optimalisasi Kualitas Pelayanan melalui Pembangunan Inovasi yang Mempunyai Nilai Tambah | Jumlah Inovasi Yang Terinternalisasi dan Tersosialisasi |  | 1 |  |  |  | 1 |  |
| 1 | 06 | 01 |  |  | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH | Persentase Capaian Kinerja Program | Dinas Sosial | 90% | 6.309.020.719 | P-APBD |  | 90% | 6.869.733.285 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 |  | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun |  | 90% | 17.024.200 |  |  | 90% | 20.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0001 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | 9 Dokumen | 8.512.100 |  |  | 9 Dokumen | 10.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.01 | 0007 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | 10 Laporan | 8.512.100 |  |  | 10 Laporan | 10.000.000 |

| 1 | 06 | 01 | 2.02 |  | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah |  | 96,15% | 4.751.026.000 | P-APBD |  | 96,20% | 5.226.128.600 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 | 01 | 2.02 | 0001 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN |  | 40 Orang/ Bulan | 4.751.026.000 |  |  | 40 Orang/ Bulan | 5.226.128.600 |
| 1 | 06 | 01 | 2.05 |  | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah | IP ASN Perangkat Daerah |  | 81,05 | 0 | P-APBD |  | 81,10 | 0 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 |  | Administrasi Umum Perangkat Daerah | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan |  | 90% | 386.341.950 | P-APBD |  | 91% | 468.976.145 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0002 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan |  | 12 Paket | 100.000.000 |  |  | 12 Paket | 110.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0004 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan |  | 12 Paket | 50.000.000 |  |  | 12 Paket | 82.500.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0005 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan |  | 12 Paket | 20.000.000 |  |  | 12 Paket | 22.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0007 | Penyediaan Bahan / Material | Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan |  | 12 Paket | 156.341.950 |  |  | 12 Paket | 171.976.145 |
| 1 | 06 | 01 | 2.06 | 0009 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | 12 Laporan | 60.000.000 |  |  | 12 Laporan | 82.500.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 |  | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan |  | 90% | 347.595.840 | P-APBD |  | 91% | 347.595.840 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0002 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan |  | 12 Laporan | 225.000.000 |  |  | 12 Laporan | 225.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.08 | 0004 | Penyedeiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan |  | 12 Laporan | 122.595.840 |  |  | 12 Laporan | 122.595.840 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 |  | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik |  | 90% | 807.000.000 | P-APBD |  | 90% | 807.000.000 |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0002 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya |  | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos) | 206.441.350 |  |  | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos) | 206.441.350 |

| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0009 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi |  | 1 Unit | 90.000.000 |  |  | 1 Unit | 90.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 | 01 | 2.09 | 0010 | Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi |  | 8 Unit | 510.591.350 |  |  | 8 Unit | 510.591.350 |
|  |  |  |  |  | Meningkatnya PPKS yang mandiri | Persentase PPKS yang mandiri | Dinas Sosial | 0,024% | 10.058.674.959 | P-APBD |  | 0,024% | 11.267.495.375 |
| 1 | 06 | 02 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif |  | 1005% | 228.131.319 | P-APBD |  | 100% | 412.131.636 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 |  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat |  | 100% | 194.527.606 | P-APBD |  | 100% | 235.908.996 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0014 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (orang) |  | 78 Orang | 194.510.360 |  |  | 78 Orang | 235.908.996 |
| 1 | 06 | 02 |  |  | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha |  | 100% | 33.620.959 | P-APBD |  | 100% | 176.222.640 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 |  | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat |  | 100% | 33.620.959 | P-APBD |  | 100% | 176.222.640 |
| 1 | 06 | 02 | 2.03 | 0004 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 90 Lembaga | 33.620.959 |  |  | 90 Lembaga | 176.222.640 |
| 1 | 06 | 04 |  |  | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar |  | 0,21% | 1.843.036.300 | P-APBD |  | 0,50% | 2.082.629.065 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 |  | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial |  | 0,17% | 1.643.435.150 | P-APBD |  | 0,17% | 1.856.802.475 |

| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 750 Orang | 700.000.000 |  |  | 850 Orang | 797.500.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0002 | Penyedian Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 50 Orang | 196.346.600 |  |  | 50 Orang | 215.981.260 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0003 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 53 Orang | 196.152.400 |  |  | 55 Orang | 220.167.640 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0004 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 15 Orang | 15.000.000 |  |  | 15 Orang | 16.500.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0005 | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 50 Orang | 450.000.000 |  |  | 50 Orang | 506.000.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0006 | Pemberian Bimbingan Sosial Kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, Serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 10 Orang | 4.030.300 |  |  | 10 Orang | 5.500.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0008 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 15 Orang | 4.402.600 |  |  | 15 Orang | 5.500.000 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0009 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | 15 Orang | 11.255.000 |  |  | 15 Orang | 12.380.500 |
| 1 | 06 | 04 | 2.01 | 0010 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 20 Orang | 66.248.250 |  |  | 20 Orang | 77.273.075 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 |  | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/Aids dan Napza di Luar Panti Sosial | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial |  | 0,04% | 199.601.150 | P-APBD |  | 0,10% | 225.826.590 |
| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0003 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 196 Orang | 195.296.900 |  |  | 196 Orang | 220.326.590 |

| 1 | 06 | 04 | 2.02 | 0009 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisal (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 15 Orang | 4.304.250 |  |  | 15 Orang | 5.500.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 | 05 |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Desa yang updating SIKS-NG |  | 90% | 7.774.415.740 | P-APBD |  | 91% | 8.701.457.314 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar |  | 5% | 7.726.580.740 | P-APBD |  | 6% | 8.508.038.814 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0002 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota |  | 215.000 Keluarga | 142.737.240 |  |  | 215.000 Keluarga | 165.810.964 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0003 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 1.764.000 Keluarga | 7.583.843.500 |  |  | 222.430 Keluarga, | 8.342.227.850 |
| 1 | 06 | 05 |  |  | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha |  | 12,05% | 47.835.000 | P-APBD |  | 15% | 193.418.500 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 |  | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri |  | 0,024% | 47.835.000 | P-APBD |  | 0,029% | 193.418.500 |
| 1 | 06 | 05 | 2.02 | 0004 | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 20 Orang | 47.835.000 |  |  | 20 Orang | 193.418.500 |
| 1 | 06 | 06 |  |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat |  | 100% | 198.091.600 | P-APBD |  | 100% | 231.000.000 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 |  | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota | Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar |  | 100% | 170.000.000 | P-APBD |  | 100% | 187.000.000 |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0001 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 10.000 Orang | 150.000.000 |  |  | 10.000 Orang | 165.000.000 |

| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0002 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota |  | 10.000 Orang | 10.000.000 |  |  | 10.000 Orang | 11.000.000 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 06 | 06 | 2.01 | 0005 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota |  | 10.000 Orang | 10.000.000 |  |  | 10.000 Orang | 11.000.000 |
| 1 | 06 | 06 |  |  | PROGRAM PENANGANAN BENCANA | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif |  | 100% | 28.091.600 | P-APBD |  | 100% | 44.000.000 |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 |  | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat |  | 100% | 28.091.600 | P-APBD |  | 100% | 44.000.000 |
| 1 | 06 | 06 | 2.02 | 0002 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota |  | 46 Orang | 28.091.600 |  |  | 50 Orang | 44.000.000 |
| 1 | 06 | 07 |  |  | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik |  | 100% | 15.000.000 | P-APBD |  | 100% | 15.000.000 |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 |  | Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota |  | 6 Makam | 15.000.000 | P-APBD |  | 6 Makam | 15.000.000 |
| 1 | 06 | 07 | 2.01 | 0002 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaannya pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota |  | 6 Makam | 15.000.000 |  |  | 6 Makam | 15.000.000 |
| T O T A L |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.367.695.649 |  |  |  | 18.313.451.300 |

Data Dinas Kabupaten Mojokerto

# BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rancangan Akhr Rencana Kerja (RANKIR RENJA) adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun. Rangkaian Rancangan Akhir Rencana Kerja diawali dengan melakukan pengelolaan perencanaan, pengendalian, pelaksanaan dan evaluasi terhadap kinerja yang dilakukan oleh Perangkat Daerah. Di dalam Rancangan Akhir Rencana Kerja mengemukakan secara eksplist rencana kerja program, kegiatan dan sub. kegiatan yang disusun berdasarkan evaluasi kinerja perangkat daerah tahunan. Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah mencakup program, kegiatan, sub. Kegiatan, indikator kinerja, pagu pendanaan, lokasi kegiatan serta kelompok sasaran penerima manfaat, baik yang mengalami perubahan dan tidak mengalami perubahan. Adalah dokumen rencana yang memuat program, kegiatan dan sub. kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan.

Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan perangkat daerah berpedoman pada Rentsra Perangkat Daerah, hasil evaluasi Renja Perangkat Daerah tahun lalu, dan hasil evaluasi hasil Renja Perangkat Daerah tahun berjalan. Dalam penyusunan Rancangan Akhir Rencana Kerja dan pendanaan Perangkat Daerah harus memperhatikan dan menganalisa rencana kerja beserta pendanaannya berdasarkan capaian kinerja yang telah di laksanakan. Disamping itu, Perangkat Daerah mempunyai peran penting dalam mencapai tujuan dan sasaran kinerja pemerintah daerah melalui program, kegiatan dan sub. kegiatan yang tertuang pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten.

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja akan digunakan untuk mengukur kinerja atau keberhasilan Perangkat Daerah. Pengukuran kinerja Perangkat Daerah akan dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja serta target kinerja yang telah disepakati bersama. Penetapan indikator kinerja merupakan syarat penting untuk menetapkan rencana kerja dan pendanaan perangkat daerah sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah atau Rencana Strategis Perangkat Daerah. Hal ini mengingat rencana kerja akan merupakan gambaran sosok tampilan organisasi di masa yang akan datang. Indikator kinerja akan dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang prestasi Perangkat Daerah yang diharapkan di masa mendatang.

Kinerja Perangkat Daerah pada dasarnya dapat digambarkan melalui tingkat capaian sasaran Perangkat Daerah dan tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran dimaksud. Dengan demikian, rencana yang diharapkan dapat menggambarkan tingkat pencapaian kinerja Perangkat Daerah, haruslah ditetapkan dengan hati-hati sehingga benar-benar dapat menggambarkan keadaan untuk kerja Perangkat Daerah secara riil.

Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja Perangkat Daerah tersebut maka guna dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan Perangkat Daerah, diperlukan penetapan indikator kinerja dalam bentuk penetapan indikator kinerja dan target kinerja program pembangunan Perangkat Daerah.

Secara rinci, rumusan perubahan rencana program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026, dapat diuraikan sebagaimana tabel 4.1. berikut :

# Tabel 4.1

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026 KABUPATEN MOJOKERTO

KODE SKPD	: 1.06.6.01.01

NAMA SKPD	: DINAS SOSIAL

| No. | KODE | TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN | UP | B/L | INDIKATOR KINERJA TUJUAN / SASARAN / PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN |  |  | LOKASI | APBD KAB (Rp). | APBD PROV |  | USULAN APBN |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | OUTPUT | OUTCOME | TARGET |  |  | OPD Terkait | Pagu (Rp) | KL | Rp. | D/TB/ DAK |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|  |  | TUJUAN : |  |  | INDIKATOR TUJUAN : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | Meningkatnya kesejahteraaan sosial |  |  | Indeks Kesejahteraan Sosial |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | SASARAN LAINNYA : Meningkatnya Kualitas Tata Kelola Penunjang Pencapaian Kinerja Perangkat Daerah |  |  | Nilai SAKIP | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 82,57 | Dinas Sosial |  |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.01 | PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH |  |  |  | Persentase Capaian Kinerja Program |  | 90% | Dinas Sosial | 6.309.020.690 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.2.01 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  | L | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun |  | 90% | Dinas Sosial | 17.024.200 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.01.2.01.0001 | 1. | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah |  | L | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Penyediaan dokumen : - Rancangan Awal Renja; - Rancangan Renja; - Rancangan Akhir Renja; - Renja; - Rancangan Perubahan; - Perubahan Renja; - Rancangan dan Reviuw Renstra; - PK APBD; - PK PAPBD. | 9 Dokumen |  | 8.512.100 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.01.0007 | 2. | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  | L | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Penyediaan Laporan : - SPM; - LPPD; - LKJIP; | 10 Laporan |  | 8.512.100 | - | 0 | - | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  | - LKPJ; - AKSARA; - SAKIP; - Satu Data Palapa; - SPIP; - KKS; - SDG’s. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.2.02 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  |  | L | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah |  | 96,15% | Dinas Sosial | 4.751.026.000 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.01.2.02.0001 | 1. | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN |  | L | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | Anggaran Penyediaan Gaji + Gaji 13 dan 14 ASN dan Tunjangan | 40 Orang/ Bulan |  | 4.751.026.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.05 | Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah |  |  | L | IP ASN Perangkat Daerah |  | 81,05 | Dinas Sosial | 0 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.01.2.06 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  |  | L | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan |  | 90% | Dinas Sosial | 386.341.950 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.01.2.06.0002 | 1. | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor |  | L | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | Penyediaan Jenis peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan: TV 3,PC 5, Printer 5, CCTV UPT 4, CCTV kantor dinas 12, speaker wireless 2, meubeler, AC, | 12 Paket |  | 100.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  | Perabot kantor, perabot/alat rumah tangga, kursi rapat |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.2.06.0004 | 2. | Penyediaan Bahan Logistik Kantor |  | L | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint dll | 12 Paket |  | 50.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.06.0005 | 3. | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan |  | L | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Paket |  | 20.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.06.0007 | 4. | Penyediaan Bahan / Material |  | L | Jumlah Paket Bahan / Material yang Disediakan | Penyediaan Alat Tulis Kantor - Jenis ATK yang Disediakan : Kertas, Tinta, Ballpoint dll | 12 Paket |  | 156.341.950 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.06.0009 | 5. | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD |  | L | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Penyediaan Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Selama 1 Tahun | 12 Laporan |  | 60.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.08 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | L | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan |  | 90% | Dinas Sosial | 347.595.840 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.01.2.08.0002 | 1. | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik |  | L | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | Penyediaan Biaya Telepon dan Internet Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman; Biaya Listrik Kantor Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman; dan Biaya Air PAM Dinas Sosial, UPT dan Rumah Aman | 12 Laporan |  | 225.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.2.08.0004 | 2. | Penyedeiaan Jasa Pelayanan Umum Kantor |  | L | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | Penyediaan Biaya Tenaga Kerja Pembantu Administrasi Kantor selama 12 Bulan | 12 Laporan |  | 122.595.840 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.01.2.09 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  |  | L | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik |  | 90% | Dinas Sosial | 807.032.700 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.01.2.09.0002 | 1. | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan |  | L | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya | Penyediaan Pemeliharaan Rutin / Berkala Kendaraan Dinas / Operasional; dan Penyediaan Biaya Perizinan dan Pajak Kendaraan Dinas / Operasional | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dari Kemensos) |  | 206.441.350 | - | 0 | - | 0 | - |

|  | 1.06.01.2.09.0009 | 2. | Pemeliharaan/Reh abilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya |  | L | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Penyediaan Biaya Renovasi Gedung Kantor; Biaya Renovasi UPT; Biaya Pemeliharaan Berkala Rumah Aman; dan Biaya Pemeliharaan Berkala Gedung Kantor | 1 Unit |  | 510.591.350 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.01.2.09.0010 | 3. | Pemeliharaan/Reh abilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya |  | L | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | Penyediaan Biaya Pemeliharaan Berkala Sarana, Prasarana Perlengkapan / Peralatan Kantor (AC, PC, Laptop, Printer sebanyak 5 Unit) | 8 Unit |  | 90.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  |  | SASARAN : Meningkatnya PPKS yang mandiri |  |  |  | INDIKATOR SASARAN : Persentase PPKS yang mandiri |  | 0,067% | Dinas Sosial | 10.058.674.959 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif |  | 100% | Dinas Sosial | 228.131.319 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat |  | 100% | Dinas Sosial | 194.510.360 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.02.2.03.0001 | 1. | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota |  | L | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (orang) | Pembinaan dan Pemberdayaan PSM, TKSK - Pemberian Baju Kerja PSM | 78 Orang |  | 194.510.360 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.02 | PROGRAM PEMBERDAYAAN SOSIAL |  |  |  | Persentase PPKS yang mendapatkan layanan pemberdayaan sosial |  | 100% | Dinas Sosial | 33.620.959 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.02.2.03 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha |  | 100% | Dinas Sosial | 33.620.959 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.02.2.03.0004 | 1. | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota |  | L | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten / Kota | Pembinaan dan Pemberian Bantuan Anak Yatim dalam LKSA (BOP Pembinaan LKSA : Mamin Rapat 2 X per semester, | 90 Lembaga |  | 33.620.959 | - | 0 | - | 0 | - |

|  |  |  |  |  |  |  | Bantuan Transport); dan Pembinaan Karang Taruna (Operasional Karang Taruna Kabupaten dan Bantuan Karang Taruna Desa) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.04 | PROGRAM REHABILITASI SOSIAL |  |  |  | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar |  | 0,21% | Dinas Sosial | 1.843.036.300 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.04.2.01 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  |  |  | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial |  | 0,17% | Dinas Sosial | 1.643.435.150 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.04.2.01.0001 | 1. | Penyediaan Permakanan |  | L | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota | Pemberian permakanan bagi PPKS | 750 Orang |  | 700.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |

|  | 1.06.04.2.01.0002 | 2. | Penyedian Sandang |  | L | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota | Pemberian sandang bagi PPKS | 50 Orang |  | 196.346.600 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.04.2.01.0003 | 3. | Penyediaan Alat Bantu |  | L | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan Kabupaten / Kota | Pemberian Alat Bantu bagi PPSK | 53 Orang |  | 196.152.400 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.04.2.01.0004 | 4. | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga |  | L | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | Pemulangan Orang Terlantar Ke Daerah Asal dan Operasional Tim Reaksi Cepat (TRC) | 15 Orang |  | 15.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.04.2.01.0005 | 5. | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial |  | L | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota | Pemberian Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual, dan Sosial bagi PPKS | 50 Orang |  | 450.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.04.2.01.0006 | 6. | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak |  | L | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas | Pemberian Bimbingan Sosial bagi PPKS | 10 Orang |  | 4.030.300 | - | 0 | - | 0 | - |

|  |  |  | Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat |  |  | Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.04.2.01.0008 | 8. | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota | Fasilitasi Pemberian layanan dasar dan kesehatan bagi PPKS | 15 Orang |  | 4.402.600 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.04.2.01.0009 | 9. | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | Fasilitasi Pemberian layanan data dan pengaduan bagi PPKS | 15 Orang |  | 11.255.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.04.2.01.0010 | 10. | Pemberian Layanan Kedaruratan |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota | Fasilitasi Pemberian layanan kedaruratan bagi PPKS | 20 Orang |  | 66.248.250 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.04.2.02 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |  |  |  | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial |  | 0,04% | Dinas Sosial | 199.601.150 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.04.2.02.0003 | 1. | Penyediaan Permakanan |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota | Pemberian Bantuan Permakanan kepada Eks penderita kusta di Sumberglagah | 196 Orang |  | 195.296.900 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.04.2.01.0007 | 2. | Fasilitas Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak |  |  | Jumlah Orang yang Terpenuhi Kebutuhan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak bagi Penyandang Disabilitas Kewenangan Kabupaten / Kota | Fasilitasi Pemberian layanan sosial bagi PPKS | 15 Orang |  | 4.304.250 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  | Persentase Desa yang updating SIKS-NG |  | 90% | Dinas Sosial | 7.774.415.740 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar |  | 5% | Dinas Sosial | 7.726.580.740 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.05.2.02.0002 | 1. | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | L | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota | Updating DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial); Updating Data PBI (Penerima Bantuan Iuran) BPJS dan KISDA; Updating PPKS dan PSKS PPKS Terdiri dari 26 Item Jenis ( Pemerlu Penyandang Kesejahteraan Sosial )diantaranya Anak Jalanan, Penyandang Disabilitas, Orang Tua Terlantar Dll )( Pembuatan Aplikasi By Name By Address Geo Taging ) | 215.000 Keluarga |  | 142.737.240 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.05.2.02.0003 | 3. | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga |  | L | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota | DBHCHT, BPNT Pusat dan Daerah, PKH | 1.764.000 Keluarga |  | 7.583.843.500 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.05 | PROGRAM PERLINDUNGAN DAN JAMINAN SOSIAL |  |  |  | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha |  | 12,05% | Dinas Sosial | 47.835.000 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.05.2.02 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  |  |  | Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri |  | 0.024% | Dinas Sosial | 47.835.000 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.05.2.02.0004 | 1. | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota | Fasilitasi bantuan pengembangan ekonomi masyarakat | 20 Orang |  | 47.835.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  |  |  | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat |  | 100% | Dinas Sosial | 198.091.600 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.06.2.01 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  |  |  | Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar |  | 100% | Dinas Sosial | 170.000.000 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.06.2.01.0001 | 1. | Penyediaan Makanan |  | L | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota | Penyediaan Dapur Umum saat Tanggap Darurat Bencana | 5.000 Orang |  | 150.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.06.2.01.0002 | 2. | Penyediaan Sandang |  |  | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota | Penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial | 5.000 Orang |  | 10.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.06.2.01.0005 | 3. | Pelayanan Dukungan Psikososial |  | L | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota | Fasilitasi pelayanan dukungan psikososial bagi korban bencana alam dan sosial | 5.000 Orang |  | 10.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |

|  | 1.06.06 | PROGRAM PENANGANAN BENCANA |  |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif |  | 100% | Dinas Sosial | 28.091.600 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1.06.06.2.02 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat |  | 100% | Dinas Sosial | 28.091.600 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.06.2.02.0002 | 1. | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana |  | L | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota | Pembinaan dan Pemantapan Tagana dalam Kesiap Siagaan Bencana (Pelatihan Peningkatan Kapasitas Dalam Tenggap Darurat Bencana) | 46 Orang |  | 28.091.600 | - | 0 | - | 0 | - |
|  | 1.06.07 | PROGRAM PENGELOLAAN TAMAN MAKAM PAHLAWAN |  |  |  | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik |  | 100% | Dinas Sosial | 15.000.000 |  |  |  |  |  |
|  | 1.06.07.2.01 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  |  |  | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanny a pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota |  | 6 Makam | Dinas Sosial | 15.000.000 |  |  |  |  |  |

|  | 1.06.07.2.01.0002 | 1. | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  |  | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanny a pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | Terpeliharanya Taman Makam Pahlawan | 6 Makam |  | 15.000.000 | - | 0 | - | 0 | - |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| JUMLAH |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 16.367.695.649 | - | 0 | - | 0 | - |

## RSK RENCANA PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB. KEGIATAN DINAS SOSIAL TAHUN ANGGARAN 2026 DENGAN PAGU SEMENTARA SEBAGAIMANA PADA APLIKASI SIPD

KABUPATEN MOJOKERTO

| No . | KODE |  |  |  |  | PROGRAM/ KEGIATAN/SUB KEGIATAN |  | INDIKATOR KINRJA PROGRAM/ KEGIATAN / SUB KEGIATAN | ANGGARAN (Rp) | RINCIAN PENGUNAAN | TARGET | SUMBE R DANA | LOKAS I | KETERANGA N | DUKUNGAN TERHADAP PROGRAM / PROGRAM PRIORITAS BUPATI |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 |  |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 |  |  |  | URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR |  |  | 16.367.695.64 9 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.01 | 000 1 | Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota |  | Nilai SAKIP Perangkat Daerah | 6.309.020.690 |  | 81,10 | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Dokumen Perencanaan |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Persentase Realisasi Anggaran Perangkat Daerah |  |  | 96,15% |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Indeks Profesionalitas ASN |  |  | 81,05 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jumlah Inovasi yang terinternalisasi dan tersosialisasi serta berkelanjutan |  |  | 3 |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.01 |  | 1 | Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan evaluasi kinerja yang tersusun | 17.024.200 |  | 90% | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.02 | 000 1 |  | 1 | Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah | 8.512.100 | Penyusunan Ranwal Renja, Rancangan Renja, Rankhir Renja, Renja, Rancaangan Perubahan, Perubahan Renja, Rancangan Renstra, Perjakin APBD dan P-APBD | 9 Dokumen | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jilid 3 Buku x Rp. 6.700 |  | 20.100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 1.292 Lembar x Rp. 400 |  | 516.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 3 Orang ASN x Rp. 325.000 |  | 975.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang Non ASN x Rp. 250.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 65 Orang x Rp. 100.000 |  | 6.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 200 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.02 | 000 7 |  | 2 | Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah | 8.512.100 | Penyusunan Laporan SPM, LPPD, LKJIP, LKPJ, AKSARA, SAKIP, Satu Data Palapa, SPIP, KKS, SDG's. | 10 Laporan | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jilid 3 Buku x Rp. 6.700 |  | 20.100 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 1.292 Lembar x Rp. 400 |  | 516.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 3 Orang ASN x Rp. 325.000 |  | 975.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 2 Orang Non ASN x Rp. 250.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 65 Orang x Rp. 100.000 |  | 6.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.02 |  | 2 | Administrasi Keuangan Perangkat Daerah |  | Persentase Realisasi Anggaran | 4.751.026.000 |  | 96,15% | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Perangkat Daerah |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.02 | 000 1 |  | 1 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN | 4.751.026.000 | Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN | Orang/Bula n | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Gaji Pokok PNS (1 Tahun) |  | 1.869.149.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Gaji Pokok PPPK (1 Tahun) |  | 64.072.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Keluarga PNS (1 Tahun) |  | 174.739.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Keluarga PPPK (1 Tahun) |  | 8.971.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Jabatan PNS (1 Tahun) |  | 119.902.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Fungsional PNS (1 Tahun) |  | 90.951.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS (1 Tahun) |  | 32.414.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK (1 Tahun) |  | 3.700.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Beras PNS (1 Tahun) |  | 87.345.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan Beras PPPK (1 Tahun) |  | 5.794.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS (1 Tahun) |  | 10.029.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PPPK (1 Tahun) |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Pembulatan Gaji PNS (1 Tahun) |  | 171.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Pembulatan Gaji PPPK (1 Tahun) |  | 50.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS (1 Tahun) |  | 4.486.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK (1 Tahun) |  | 154.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS (1 Tahun) |  | 13.458.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK (1 Tahun) |  | 462.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS (1 Tahun) |  | 9.346.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK (1 Tahun) |  | 321.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS (1 Tahun) |  | 2.156.280.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Bendahara Pengeluaran Atau Bendahara Penerimaan Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M… (12 Bulan) |  | 13.080.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (Ppk Skpd) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 Miliar Sd. Rp. 25 M… ( 12 Bulan) |  | 15.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembantu Bendahara Pengeluaran Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (12 Bulan) |  | 5.232.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembantu Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah (PPK SKPD) Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (2 Orang/ 24 Bulan) |  | 22.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (Ppkd)/ Kuasa Pengguna Anggaran (Kpa) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 10 |  | 36.120.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Miliar Sd. Rp. 25 M… (12 Bulan) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengurus Barang Pengguna Spesifikasi : Diatas 10 M s/d 25 M (12bulan) |  | 6.300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.06 |  | 3 | Administrasi Umum Perangkat Daerah |  | Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah Sesuai Kebutuhan | 386.341.950 |  | 90% | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.06 | 000 2 |  | 1 | Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor | Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan | 100.000.000 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | AIO Desktop PC Operator 1 Unit x 13.603.000 |  | 13.603.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Laptop Administrasi 2 Unit x 13.095.500 |  | 26.191.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Printer All-in-One Functions: Print, Scan, Copy 1 Unit x 3.560.400 |  | 3.560.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Scanner Meja 1 Unit x 2.073.600 |  | 2.073.600 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Lemari Arsip Besi 6 Unit x 3.493.200.00 |  | 20.959.200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lemari Es 1 Pintu 1 unit x 2.829.400 |  | 2.829.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Karbon Pembulatan 7300 Lembar x 1 |  | 7.300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Flash Disk 16gb 2 Buah x 105.800 |  | 211.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mouse Pad 2 Buah x 61.500 |  | 123.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Televisi 32 Inch 2 Unit x 2.775.000 |  | 5.550.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rice Cooker 2 Liter 3 Unit x 831.100 |  | 2.493.300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Blender 1.25 L 3 Unit x 318.200 |  | 954.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dandang 9 unit x 277.500 |  | 2.497.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kursi roda 2 unit x 8.797.600 |  | 17.595.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pengecek gula darah 1 x 1.350.900 |  | 1.350.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.06 | 000 4 |  | 2 | Penyediaan Bahan Logistik Kantor | Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan | 50.000.000 | Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor | 12 Paket | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : 1000 Kotak (1 Kotak x Rp. 20.000) |  | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : 1000 Kotak (1 Kotak x Rp. 30.000) |  | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.06 | 000 5 |  | 3 | Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan | Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan | 20.000.000 | Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan | 12 Paket | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Amplop Spesifikasi : Dengan Kop (402 Lembar, 1 Lembar x Rp. 3.900) |  | 1.567.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Map Dinas (910 Buah, 1 Buah x Rp. 7.800) |  | 7.098.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kertas Kop Spesifikasi : A4/F4/Quarto (19 Rim, 1 Rim x Rp. 233.100) |  | 4.428.900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lembar Disposisi Spesifikasi : Kertas Hvs 70 Gsm Uk1/2 Folio Cetak 1 Muka Isi 100… (4 Rim, 1 Rim x Rp. 41.650) |  | 166.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs Rp. 16.844 Lembar ( 1 Lembar x Rp. 400) |  | 6.737.600 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 1.100 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.06 | 000 7 |  | 4 | Penyediaan Bahan/Material | Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan | 156.341.950 | Tersedianya Bahan/Material | 12 Paket | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Amplop Putih Spesifikasi : Uk 114x160mm 22 dos x 27.750 |  | 610.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Amplop Putih Spesifikasi : Uk 95x150mm 38 dos x 26.650 |  | 1.012.700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tinta Stempel 50 Cc 18 Botol x 18.500. |  | 333.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ordner Besar 26 Buah x 37.750 |  | 981.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ballpoint Tulis 207 Buah x 7.150 |  | 1.480.050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ballpoint Tanda Tangan 12 Buah x 54.400. |  | 652.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Binder Clip Sedang 30 Pak x 15.550 |  | 466.500. |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Binder Clip Kecil 5 Pak x 8.800. |  | 44.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Binder Clip Besar 21 Pak x 49.400. |  | 1.037.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Buku Agenda Besar 12 Buah x 92,600 |  | 1.111.200 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Buku Block Note Isi 50 Lembar 10 Buah x 7.150 |  | 71.500 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Buku Kwitansi Besar 548 Buku x 13.350 |  | 7.315.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Buku Tulis isi 38 lembar 6 buah x 5000 |  | 30.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Isi Staples kecil 100 pak x 7800 |  | 780.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Isi Staples Sedang 35 pak x 37.550 |  | 1.314.250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Map Bufalo 506 Buah x 7.250 |  | 3.668.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Map Map Plastik Zipper 10 Buah x 17.250 |  | 172.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Paper Clips Kecil 15 Pak x 6.150 |  | 92.250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pensil Tulis 20 Buah x 5.850 |  | 117.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snelhekter Jepit Folder One Map Jepit (Clip File) 54 Biji x 15.800 |  | 853.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snelhekter Plastik Inter X 285 Buah x 8.000 |  | 2.280.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Spidol Besar 12 Buah x 16.650 |  | 199.880 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tipe-X / Correction Cair 5 Buah x 7.800 |  | 39.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ballpoint Tulis 180 Buah x 7.150 |  | 1.287.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Buku Block Note Isi 50 Lembar 180 Buah x 7.150 |  | 1.287.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Map Map Plastik Zipper 180 Buah x 17.250 |  | 3.105.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Materai 10000 60 Lembar x 14.400 |  | 864.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kertas HVS Folio/F4 70Gram 529 Rim x 68.100 |  | 36.491.320 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kertas Hvs 70 Gram A4 6 Rim x 58.650 |  | 351.900 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tinta Printer Tinta Cair 70 Ml 510 Botol x 167.700 |  | 85.527.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tinta Printer Toner Hitam, 500 Gram 17 Per Bungkus x 190.100 |  | 3.231.700 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.06 | 000 9 |  | 5 | Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | Jumlah Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 60.000.000 | Tersedianya Laporan Penyelenggaraa n Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD | 12 Laporan | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Taksi Spesifikasi : D.K.I. Jakarta (1 Orang/Kali x Rp. 256.000) |  | 256.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penginapan Dalam Negeri - Anggota DPRD/Pejabat Eselon II Spesifikasi : JAWA BARAT (1 orang/hari x 2.755.000) |  | 2.755.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tiket Pesawat Kelas Ekonomi Spesifikasi : ASN dan Non ASN (1 Orang/PP x Rp. 3.000.000) |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Dalam Negeri (Luar Kota) Spesifikasi : D.K.I. JAKARTA (2 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 530.000) |  | 1.060.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Golongan II/I (11 |  | 3.025.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 1.512.500) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil (5 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 250.000) |  | 1.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (20 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 400.000) |  | 8.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud… (15 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 375.000) |  | 5.625.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I… (5 |  | 1.625.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Orang/Hari, 1 Orang x Rp. 325.000) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (334 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 100.000) |  | 33.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.08 |  | 4 | Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Sesuai Kebutuhan | 347.595.840 |  | 90% | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.08 | 000 2 |  | 1 | Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan | 225.000.000 | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik | 12 Laporan | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tarif Air PDAM Spesifikasi : Kantor Pemerintah Tingkat Kabupaten/Kota/Provin… (1581 M3, 1 M3 x 8.571,42) |  | 13.912.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tarif Listrik Prabayar 5501 s.d 53000 Spesifikasi : Golongan Tarif P-1 |  | 167.110.371 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | (113913Kwh, 1 Kwh x 1467) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Paket Internet,Telepon Rumah Dan Tv Interaktif Spesifikasi : 100 Mbps ( 12 Bulan, 1 Bulan x Rp. 1.144.700) |  | 13.736.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Di Atas Rp. 5 Miliar Sd. Rp. 10 Mi… (12 Bulan, 1 Bulan x Rp. 2.520.000) |  | 30.240.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 429 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.08 | 000 4 |  | 2 | Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan | 122.595.840 | Tersedianya Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor | 12 Laporan | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Administrasi Spesifikasi : Umum Dinsos (6 orang x 12 bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.276.665) |  | 91.946.880 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Kebersihan Spesifikasi : Dinsos (2 Orang/12Bulan, 1 Orang/Bulan x Rp. 1.277.040) |  | 30.648.960 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.09 |  | 5 | Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah |  | Persentase Barang Milik Daerah Dalam Kondisi Baik | 807.032.700 |  | 90% | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.09 | 000 2 |  | 1 | Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan | Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 206.441.350 | Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya | 13 Unit = 17 Unit (4 unit Mobil Pinjam pakai dr Kemensos) | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bensin non subsidi (4.500 Liter, 1 Liter x Rp. 16.050) |  | 72.225.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | oli mobil (37 Liter, 1 Liter x Rp. 2138.000) |  | 8.806.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Solar Spesifikasi : Non Subsidi (715 Liter, 1 Liter x Rp. 25.750) |  | 18.411.250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ban Luar Mobil Ring 16 5 Buah x 1.511.700 |  | 7.558.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ban Luar Motor Ring 17 6 Buah x 300.100 |  | 1.800.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kampas Kopling Mobil Kampas Kopling Mobil Type Mpv 4 Set x 3.471.200 |  | 13.884.800 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Kampas Rem Depan Mobil Kampas Rem Depan Mobil Type Mpv 2 Set x 2.127.500 |  | 4.255.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Accu SUV 4 Buah x 1.652.600 |  | 6.610.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 16 1 Tahun x 2.538.000 |  | 2.538.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 6 1 tahun x 1.202.200 |  | 1.202.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 7 5 Tahun x 1.335.800. |  | 6.679.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pajak Stnk Kendaraan Dinas Kategori 2 1 Tahun x 320.600 |  | 320.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Roda 2 1 Unit / Tahun x 3.650.000 |  | 3.650.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas Operasional Operasional dalam |  | 58.500.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | lingkungan kantor 6 Unit / Tahun x 9.750.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.09 | 000 9 |  | 2 | Pemeliharaan/Rehabilita si Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 510.591.350 | Terpeliharanya Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya | 5 Unit | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Pendahuluan |  | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Beton Struktur |  | 50.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Lantai Dinding |  | 125.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Plafon |  | 50.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Kusen, Pintu, Jendela |  | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasang Kunci, Engsel dan Tralis |  | 25.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Instalasi Listrik |  | 25.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Pengecatan |  | 40.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Lain Lain |  | 45.591.350 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pekerjaan Pengecoran |  | 100.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 1 | 2.09 | 001 0 |  | 3 | Pemeliharaan/Rehabilita si Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara / Direhabilitasi | 90.000.000 | Terpeliharanya Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya | 8 Unit | PAD | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | cat (90 Kg, 1 Kg x Rp. 80.550) |  | 7.249.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kuas Cat Spesifikasi : Uk. 4 Inch (20 |  | 363.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Buah, 1 Buah x Rp. 18.150) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Minyak cat/tiner B Spesifikasi : - (20 Liter, 1 Liter x Rp. 32.250) |  | 645.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Detergen Spesifikasi : Sedang (980 Bungkus, 1 Bungkus x Rp. 4.575) |  | 4.484.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Shampoo Spesifikasi : Kecil (80 Botol, 1 Botol x Rp. 33.900 ) |  | 2.712.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembersih Kaca Spesifikasi : Isi 440 Ml (32 Botol, 1 Botol x Rp. 13.900) |  | 514.300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cairan pencuci piring (55 Bungkus, 1 Bungkus x Rp. 41.000) |  | 2.255.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kain Pel Spesifikasi : Biru (30 Buah, 1 Buah x Rp. 41.650) |  | 1.249.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | kapur barus (50 Buah x Rp. 26.100) |  | 1.305.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Keset Spesifikasi : Kain (90 Pcs, 1 Pcs x Rp. 14.350) |  | 1.291.250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pasta Gigi Spesifikasi : besar (50 pcs, 1 pcs x 43.300) ) |  | 2.165.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembersih Lantai Spesifikasi : Sedang (61 Pcs, 1 Pcs x Rp. 29.150) |  | 1.778.150 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Refill Pengharum Ruangan Spray Spesifikasi : Bahan/Alat Kebersihan (22 Botol x Rp. 93.800) |  | 2.063.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sabun Cair Spesifikasi : Sedang (88 Botol, 1 Botol x Rp. 40.550) |  | 3.568.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sabun Batangan Spesifikasi : 80 Gram (110 Buah, 1 Buah x Rp. 4.900) |  | 539.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sapu Ijuk Spesifikasi : Dalam Ruangan (30 Buah, 1 Buah x Rp. 59.800) |  | 1.435.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sapu Lidi Spesifikasi : Luar Ruangan (25 Buah, 1 Buah x Rp. 52.750) |  | 1.266.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sikat Spesifikasi : Gigi (55 Buah, 1 Buah x Rp. 39700) |  | 1.985.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tempat Sampah Spesifikasi : Ruangan (20 Buah, 1 Buah x Rp. 77.500) |  | 1.085.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lampu Bolam LED Spesifikasi : 14 Watt (36 |  | 3.418.200 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Buah, 1 Buah x Rp. 94.950) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tukang Spesifikasi : Lokal, WNI, Per Hari 7 Jam Kerja (Tukang Biasa/Ba… (50 Orang/Hari, 1 Orang/Hari x Rp. 160.300) |  | 8.015.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : AC Slpiit (20 Unit/Tahun, 1 Unit/Tahun x Rp. 610.000 ) |  | 12.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Personal Computer/Notebook (20 Unit/Tahun, 1 Unit/Tahun x Rp. 730.000) |  | 14.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Pemeliharaan Sarana Kantor Spesifikasi : Printer (20 Unit/Tahun, 1 Unit/Tahun x Rp. 690.000) |  | 13.800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 12.900 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 2 |  |  | Program Pemberdayaan Sosial |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 228.131.319 |  | 65% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF |

|  | 6 | 0 6 | 0 2 | 2.03 |  | 1 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat | 194.510.360 |  | 68 Orang, 67 Lembaga | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 2 | 2.03 | 000 1 |  | 1 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Perseorangan Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Penyuluh Sosial, Penyuluh Sosial Masyarakat, Pekerja Sosial, Pekerja Sosial Masyarakat dan/atau Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan yang Meningkat Kapasitasnya (orang) | 194.510.360 | Meningkatnya kapasitas SDM Pekerja Sosial Masyarakat dan Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan dalam penyelenggaraa n kesejahteraan sosial | 68 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 Ml (7 Dos x 87.750,00) |  | 614.250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : - 30 Kotak x 30.000,00 |  | 900.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : - 30 Kotak x 20.000,00 |  | 600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala |  | 1.400.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Daerah / ...1 Orang / Jam x 1.400.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang... 2 Orang / Jam x 500.000,00 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III /Yang Disetarakan (intern Peran... 1 Orang / Jam x 450.000,00 |  | 450.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon III yang disetarakan 10 Orang / Jam x 900.000,00 |  | 9.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pembawa Acara (1 Orang / Kegiatan x400.000,00) |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Kepala Daerah / Pejabat Setingkat Kepala Daerah / ...(1 Orang / Jam x 1.400.000) |  | 1.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan (intern Perang... 1 Orang / Jam x 500.000,00 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV /Yang Disetarakan (intern Perang...(10 Orang / Jam x 400.000,00) |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honorarium Pendataan PMKS dan PSKS Spesifikasi : Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan ( TKSK ) |  | 108.000.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | 216 Orang / Hari x 500.000,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (2 Orang / Hari x 400.000,00) |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud... (3 Orang / Hari x 375.000,00) |  | 1.125.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...(3 Orang / Hari x 350.000,00) |  | 1.050.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I...(4 Orang / Hari x 325.000,00) |  | 1.300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (2 Orang / Hari x 400.000,00) |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...(3 Orang / Hari x 375.000,00) |  | 1.125.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon |  | 350.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit...(1 Orang / Hari x 350.000,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (67 Orang / Hari x 100.000,00) |  | 6.700.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta (40 x 2 Orang Kali x 100.000,00) |  | 8.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (18 Orang / Hari x 100.000,00) |  | 1.800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day( 18 Orang / Hari x 100.000,00) |  | 1.800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Karbon Spesifikasi : Pembulatan (710 Lembar x 1,00) |  | 710 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite (340 Gr 3 x 6 M2 Lembar x 52.350,00) |  | 942.300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr 3 x 6 M2 Lembar x52.350,00 |  | 942.300 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs 582 Lembar x 400,00 |  | 232.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | baju muslim Spesifikasi : setelan tunik set rok plisket 40Pcs x 439.400,00 |  | 17.576.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Tas Pelatihan Spesifikasi : Model Ransel 55 Buah x276.400,00 |  | 15.202.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : 65 x 2 Kotak Kali x 30.000,00 |  | 3.900.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : 65 x 2 Kotak Kali x 20.000,00 |  | 2.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 2 |  |  | Program Pemberdayaan Sosial |  |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial aktif | 33.620.959 |  | 65% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS dan MILENIAL KREATIF |
|  | 6 | 0 6 | 0 2 | 2.03 |  | 1 | Pengembangan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase PPKS yang mendapatkan fasilitasi pengembangan usaha | 33.620.959 |  | % | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 2 | 2.03 | 000 4 |  | 2 | Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Kabupaten/Kota | Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial yang Meningkat Kapasitasnya Kewenangan Kabupaten/ Kota | 33.620.959 | Terlaksananya pemberian bantuan sosial dan layanan sosial bagi LKS dan Karang Taruna | 90 Lembaga | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Bahan Bakar Spesifikasi : Pertamax (143 Liter X 18.900,00) |  | 2.702.700 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Karbon Spesifikasi : Pembulatan (359 Lembar X 1,00) |  | 359 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr (10M2 X 52.350,00) |  | 523.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner Spesifikasi : Bahan Fronlite 340 Gr (10 M2 X 52.350,00) |  | 523.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy Spesifikasi : Folio/hvs (986Lembar X 400,00) |  | Rp394.400,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Kudapan/Snack) Spesifikasi : - (100 Kotak X 20.000,00) |  | Rp2.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Air Mineral Spesifikasi : Kemasan Botol 330 Ml (6 Dos X 87.750,00) |  | Rp526.500,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Biaya Konsumsi (Makan) Spesifikasi : - (100 Kotak x 30.000,00) |  | Rp3.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon II /Yang Disetarakan |  | Rp1.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | (intern Perang... (2 Orang / Jam X 500.000,00) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Spesifikasi : Pejabat Eselon IV kebawah /yang disetarakan (4 Orang / Jam X 800.000,00) |  | Rp3.200.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Spesifikasi : Nilai Pagu Dana Diatas Rp. 100 Juta S.D Rp. 250 Ju...(5 Orang / Bulan X 1.210.000,00) |  | Rp6.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda/Audit... (3 Orang / Hari X 350.000,00) |  | Rp1.050.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon V dan Fungsional Umum Golongan IV/I... (1 Orang / Hari X 325.000,00) |  | Rp325.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon III/Pengawas Pemerintahan Madya/Aud...(1 Orang / Hari X 375.000,00) |  | Rp375.000,00 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Pejabat Eselon II.b (1Orang / Hari X 400.000,00) |  | Rp400.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Spesifikasi : Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil (1 Orang / Hari X 250.000,00) |  | Rp250.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang harian Spesifikasi : Bantuan transport peserta (90 Orang / Kali X 100.000,00) |  | Rp9.000.000,00 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota Spesifikasi : Full Day/Half Day (23 Orang / Hari X 100.000,00) |  | Rp2.300.000,00 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 4 |  |  | Program Rehabilitasi Sosial |  |  | Persentase PPKS yang mendapat pelayanan rehabilitasi sosial yang sesuai standar | 1.843.036.300 |  | 45% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 |  | 1 | Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial |  | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial | 1.643.435.150 |  | 978 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 1 |  | 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan Sesuai dengan Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota | 700.000.000 | Permakanan Lansia 50 Org (566.300.000), Anak LKSA Beras 133.700.000 | 750 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengisin Tabung Gas 3 kg 480 Tabung x Rp 39.000,- |  | 18.720.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 1952 Lembar x Rp. 400,- |  | 780.800 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Air Mineral 360 Galon x Rp.25.650,- |  | 9.234.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bawang Putih 180 Kg x Rp. 45.300,- |  | 8.154.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bayam 120 Ikat x Rp. 4.200,- |  | 504.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beras 4.800 Kg x Rp. 19.100,- |  | 91.680.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bihun Jagung 48 Kg x Rp. 33.400,- |  | 1.603.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cabe Iji Ale 120 Bungkus x Rp. 7.200,- |  | 864.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cabe Kecil 60 Kg x Rp. 71.400 |  | 4.284.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daging Ayam 240 x Rp. 50.100 |  | 12.024.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daging Sapi 240 x Rp. 198.500,- |  | 47.640.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daun Brambang 12 Kg x Rp. 50.800,- |  | 609.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daun Kemangi 24 Ikat x Rp. 6.800,- |  | 163.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daun Pisang 60 Ikat x Rp. 33.100,- |  | 1.986.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daun Prei 12 Kg x Rp. 41.750,- |  | 501.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daun Sledri 12 Kg x Rp. 35.800,- |  | 429.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gambas 120 Kg x Rp. 33.100,- |  | 3.972.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Garam Halus 24 Bungkus x Rp. 5.950,- |  | 1.428.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Gobis 240 Kg x Rp. 17.900,- |  | 4.296.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Gula Pasir 1000 Kg x Rp. 17.350,- |  | 17.350.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ikan Air Tawar 240 Kg x Rp. 53.650,- |  | 12.876.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jagung Dadaran 240 Kg x Rp. 15.450,- |  | 3.708.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jahe 36 Kg x Rp. 25.050,- |  | 901.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kacang Hijau 36 Kg x Rp. 38.150,- |  | 1.373.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kacang Panjang 120 g x Rp. 21.500,- |  | 2.580.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kacang Tanah 36 Kg x Rp. 32200,- |  | 1.159.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kangkung 120 Ikat x Rp. 4.300,- |  | 516.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kecap 240 Botol x Rp. 26.550,- |  | 6.372.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kelapa Parut 240 Butir x Rp. 19.700,- |  | 4.728.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kemiri 36 Kg x Rp. 77.500,- |  | 2.790.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kencur 24 Kg x Rp. 41.750,- |  | 1.002.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kentang 240 Kg x Rp. 26.250,- |  | 6.300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Ketumbar 12 Kg x Rp. 33.400,- |  | 400.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kopi Hitam Arabika 60 Kg x Rp. 136.400,- |  | 8.184.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Krai 120 Kg x Rp. 14.350,- |  | 1.722.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Kunir 12 Kg x Rp. 61.950,- |  | 743.400 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Lombok Merah 120 Kg x Rp. 50.700,- |  | 6.084.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Manisa 240 Kg x Rp. 14.350,- |  | 3.444.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mentimun 120 Kg x Rp. 20.450,- |  | 2.454.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Merica 12 Kg x Rp. 171.300,- |  | 2.055.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mie Telor 24 Dos x Rp. 107.300,- |  | 2.575.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Minyak Goreng 2 Ltr 730 Pcs x Rp. 56.400,- |  | 41.172.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pepaya 480 Kg x Rp. 17.900,- |  | 8.592.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sawi Hijau 120 Ikat x Rp. 3.150,- |  | 378.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sawi Putih 120 Ikat x Rp. 13.800,- |  | 1.656.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snack 360 Per Kotak x Rp. 91.250,- |  | 32.850.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Susu Kental Manis 1000 Kaleng x Rp. 14.000,- |  | 14.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tahu 7.800 Biji x Rp. 4.800,- |  | 37.440.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tauge Pendek 24 Kg x Rp. 529.500,- |  | 1.270.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tauge Panjang 36 Kg x Rp. 37.600,- |  | 1.353.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Teh Celup 84 Kotak x Rp. 13.150,- |  | 1.104.600 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Telur Ayam 120 Kg x Rp. 36.150,- |  | 4.338.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tempe 1.800 Kotak x Rp. 8.350,- |  | 15.030.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bawang Merah 240 Kg x Rp. 53.650,- |  | 12.876.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tepung Terigu 24 Kg x Rp. 20.300,- |  | 487.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Terasi Udang 36 Sachet x Rp. 12.250,- |  | 441.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Terong 120 Kg x Rp. 14.350,- |  | 1.722.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tomat 120 Kg x Rp. 28.650,- |  | 3.438.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tongkol Pindang 240 Kg x Rp. 127.600,- |  | 30.624.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Udang 240 Kg x Rp. 101.400,- |  | 24.336.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wortel 120 Kg x Rp. 21.500,- |  | 2.580.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pisang Raja 480 Kg x Rp. 41.750,- |  | 20.040.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Buncis 120 Kg x Rp. 22.650,- |  | 2.718.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honorarium Pengelola Keuangan (PPTK) 6 Bulan x R.p1.610.000,- |  | 9.660.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Bantuan Sosial Barang yang direncanakan kepada Kelompok Masyarakat beras 700 anak x 10 Kg x Rp. 19.100,- |  | 133.700.000 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 2 |  | 2 | Penyedian Sandang | Jumlah Orang yang Menerima Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia dalam 1 Tahun Kewenangan Kabupaten / Kota | 196.346.600 | Penyediaan sandang bagi penghuni UPT | 50 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Foto Copy 1.524 Lembar x Rp. 400,- |  | 609.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Masker 12 Box x Rp. 29.600,- |  | 355.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Underpad 60 Pak x Rp. 49.950,- |  | 2.997.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Hand Scoon 60 Box x Rp. 73.300 |  | 4.398.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Perlengkapan Jenazah 20 Set x Rp. 295.300,- |  | 5.906.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Popok Dewasa 968 Pack x Rp. 188.100,- |  | 182.080.800 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 3 |  | 3 | Penyediaan Alat Bantu | Jumlah Orang yang Mendapatkan Alat Bantu dan Alat Bantu Peraga sesuai Kebutuhan Kewenangan | 196.152.400 | Pemberian alat bantu kursi roda bagi penyandang disabilitas | 53 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Kabupaten / Kota |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Eselon II (intern) 2 Orang/Jam x Rp 800.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/Pembahas Eselon IV 5 Orang/Jam x Rp 400.000 |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 1364 Lembar x Rp. 400 |  | 48.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner 8 M/2 x Rp 52.350 |  | 209.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Natura dan Pakan Natura |  | 5.266.050 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snack 80 Kotak x Rp. 20.000 |  | 1.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Air Mineral 5 Dos x Rp. 87.750 |  | 438.750 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Nasi Kotak 80 Kotak x Rp. 30.000 |  | 2.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Dandang 10 x Rp 277.500 |  | 2.775.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kompor Gas 10 Dos x Rp 599.400 |  | 5.994.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mixer 10 Dos x Rp 249.800 |  | 2.498.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Oven 10 Dos x Rp 457.600 |  | 4.576.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tabung Gas 10 Dos x Rp 288.600 |  | 2.886.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 175 Orang x Rp. 100.000 |  | 17.500.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Transpot Peserta 50 Orang/Hari x Rp 100.000 |  | 5.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Banmas Kursi Roda 43 Unit x Rp 3.254.000 |  | 139.960.700 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 100 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 4 |  | 4 | Pemberian Pelayanan Reunifikasi Keluarga | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Reunifikasi Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota | 15.000.000 | Mempertemuka n kembali keluarga yang hilang | 15 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 8 Orang ASN Pejabat Eselon III x Rp. 375.000 |  | 2.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 8 Orang ASN Pejabat Eselon V x Rp. 325.000 |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 8 Orang Non ASN x Rp. 250.000 |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam |  | 7.400.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Kota 74 Orang x Rp. 100.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 6 | 4 | 02.0 1 | 5 |  | 5 | Pemberian Bimbingan Fisik Mental Spiritual dan Sosial | Jumlah Peserta Bimbingan Fisik, Mental, Spiritual dan Sosial Kewenangan Kabupaten / Kota | 450.000.000 | Terlaksananya pemberian honorarium bagi THL di UPT PPKS Majapahit | 50 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pengisian Bahan Bakar (BBM) 1.000 Liter x Rp. 18.900 |  | 18.900.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Foto Copy 887 Lembar x Rp. 400 |  | 354.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Medis 4 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000 |  | 72.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Perawat Klien 5 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000 |  | 90.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Kebersihan 3 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.500.000 |  | 54.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Keamanan 4 Orang x 12 Bulan x 1.500.000 |  | 72.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Juru Masak 3 Orang x 12 Bulan x 1.500.000 |  | 54.000.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Supir 1 Orang x 12 Bulan x 1,500.000 |  | 18.000.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Administrasi 2 Orang x 12 Bulan x Rp. 1.277.040 |  | 30.648.960 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Sarana dan Prasarana Umum (Tukang ) 5 Orang x 24 Hari x Rp. 160.300 |  | 19.236.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tenaga Penceramah Agama 1 Orang x 12 Bulan x Rp. 500.000,- |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan (fulday/halfday) 64 Orang x Rp. 100.000,- |  | 6.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan 6 Bulan x 1.410.000 |  | 8.460.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 240 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 6 |  | 6 | Pemberian Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan Masyarakat | Jumlah Peserta Bimbingan Sosial kepada Keluarga Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis dan | 4.030.300 | Terlaksananya assesment bagi PPKS | 10 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Masyarakat Kewenangan Kabupaten / Kota |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 15 Lembar x Rp. 400 |  | 6.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Minyak Goreng 10 Liter x Rp 56.400 |  | 564.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mie Instan Goreng 10 Dos x Rp 155.000 |  | 1.550.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beras Premium 100 Kg x Rp 19.100 |  | 1.910.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 8 |  | 7 | Pemberian Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar | Jumlah Orang yang Mendapatkan Akses ke Layanan Pendidikan dan Kesehatan Dasar Kewenangan Kabupaten / Kota | 4.402.600 | Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS | 15 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 6 Lembar x Rp. 400 |  | 2.400 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 44 Orang x Rp. 100.000 |  | 4.400.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 000 9 |  | 8 | Pemberian Layanan Data dan Pengaduan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Layanan Data dan Pengaduan Kewenangan Kabupaten/Kota | 11.255.000 | Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS | 15 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 137 Lembar x Rp. 400 |  | 54.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 112 Orang x Rp. 100.000 |  | 11.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 200 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.01 | 001 0 |  | 9 | Pemberian Layanan Kedaruratan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pelayanan Kedaruratan Kewenangan Kabupaten / Kota | 66.248.250 | Terlaksananya pemberian layanan sosial bagi PPKS | 20 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bahan Bakar Pertamax 500 Liter x 18.900 |  | 9.450.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 171 Lembar x Rp. 400 |  | 68.400 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Jasa Tukang 32 Orang/Hari x 160.300 |  | 5.129.600 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 30 Orang ASN Pejabat Eselon III x Rp. 375.000 |  | 11.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 30 Orang ASN Pejabat Eselon V x Rp. 325.000 |  | 9.750.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur 30 Orang Non ASN x Rp. 250.000 |  | 7.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Di Luar Kantor - Dalam Kota 232 Orang x Rp. 100.000 |  | 23.100.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 250 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.02 |  | 2 | Rehabilitasi Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya Bukan Korban HIV/AIDS dan NAPZA di Luar Panti Sosial |  | Persentase PPKS yang mendapatkan rehabilitasi sosial | 199.601.150 |  | 211 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.02 | 000 3 |  | 1 | Penyediaan Permakanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pemenuhan Kebutuhan Permakanan sesuai dengan | 195.296.900 | Terwujudnya pemberian bantuan permakanan bagi penderita eks kusta di Sumber Glagah | 196 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Standar Gizi Minimal Kewenangan Kabupaten / Kota |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Honorarium PPTK 6 Orang/Bulan x Rp. 1. 210.000 |  | 7.260.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 779 Lembar x Rp. 400 |  | 311.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner 4 M/2 x Rp 52.350 |  | 209.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Minyak Goreng 196 Liter x Rp 56.400 |  | 11.054.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kecap 588 Botol x Rp 26.550 |  | 15.611.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mie Instan 392 Dos x Rp 155.000 |  | 60.760.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beras 4900 Kg x Rp 19.100 |  | 93.590.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 65Orang x Rp. 100.000 |  | 6.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 100 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 4 | 2.02 | 000 9 |  | 2 | Fasilitasi Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan Kartu Identitas Anak | Jumlah Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan / atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosisal (PMKS) Lainnya di Luar HIV / AIDS Kewenangan Kabupaten / Kota | 4.304.250 | Terpenuhinya Orang yang Membutuhkan Pembuatan Nomor Induk Kependudukan, Kartu Tanda Penduduk, Akta Kelahiran, Surat Nikah, dan/atau Identitas Anak bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di Luar HIV/AIDS Kewenangan Kabupaten/Kota | 15 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 10 Lembar x Rp. 400 |  | 4.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 43 Orang x Rp. 100.000 |  | 4.300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 250 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 5 |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |  |  | Persentase Desa yang updating SIKS-NG | 7.774.415.740 |  | 55% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUA N BERKARYA, dan GERCEP STUNTING |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 5 | 2.02 |  | 1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase Data kesejahteraan sosial yang terverifikasi dan tervalidasi sesuai standar | 7.726.580.740 |  | 1.979.000 Keluarga, 20 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 5 | 2.02 | 000 2 |  | 1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Jumlah Keluarga yang Mendapatkan Pengentasan Fakir Miskin Kabupaten / Kota | 142.737.240 | Pendataan PPKS-PSKS dan DTKS | 215.000 Keluarga | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DTKS |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 2.114 Lembar x Rp. 400 |  | 845.600 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snack Mamin 370 Kotak x Rp. 20.000 |  | 7.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon II 8 O/J x Rp. 500.000 |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Tenaga Administrasi 36 O/B x Rp. 1.277.040 |  | 45.973.440 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honorarium PPTK 12 O/B x Rp. 1.210.000 |  | 14.520.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 5 O/H x Rp. 250.000 |  | 1.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 2 O/H x Rp. 400.000 |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 5 O/H x Rp. 375.000 |  | 1.875.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 5 O/H x Rp. 350.000 |  | 1.750.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon V 2 O/H x Rp. 325.000 |  | 650.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 69 Orang x Rp. 100.000 |  | 6.900.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian - Bantuan Transport 342 Orang x Rp. 100.000 |  | 34.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PPKS |  |  |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 2.183 Lembar x Rp. 400 |  | 873.200 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snack Mamin 65 Kotak x Rp. 20.000 |  | 1.300.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon II 2 O/J x Rp. 500.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon III 2 O/J x Rp. 450.000 |  | 900.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 5 O/H x Rp. 250.000 |  | 1.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 2 O/H x Rp. 400.000 |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 6 O/H x Rp. 375.000 |  | 2.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon V 8 O/H x Rp. 350.000 |  | 2.800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 76 Orang x Rp. 100.000 |  | 7.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian - Bantuan Transport 38 Orang x Rp. 100.000 |  | 3.800.000 |  |  |  |  |  |  |

|  | 6 | 0 6 | 0 5 | 2.02 | 000 3 |  | 2 | Fasilitasi Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga | Jumlah Keluarga Penerima Manfaat (KPM) yang Mendapatkan Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga Kewenangan Kabupaten / Kota | 7.583.843.500 | Pemberian bansos bagi DBKCHT, PKH, Sembako (BPNT) | 1.764.000 Keluarga | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | DBHCHT |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 12.236 Lembar x Rp. 400 |  | 4.894.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Materai 55 Lembar x Rp. 14.400 |  | 792.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Snack Mamin 1.000 Kotak x Rp. 20.000 |  | 20.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mamin Rapat 1.000 Kotak x Rp. 30.000 |  | 30.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Kepala Daerah 6 O/J x Rp. 1.400.000 |  | 8.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon III 9 O/J x Rp. 900.000 |  | 8.100.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon IV 40 O/J x Rp. 400.000 |  | 16.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Wesel 5.950 Orang x Rp. 15.000 |  | 89.250.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemuatan Iklan 7x 80 Mmk 1 Tayang x Rp. 10.151.700 |  | 10.151.700 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pemuatan Iklan 7x 130 Mmk 5 Tayang x Rp. 2.137.200 |  | 10.686.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Berita Advetorial Mmedia Sosial/Cyber 1 Tayang x Rp. 2.671.500 |  | 2.671.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sewa Mini Bus Haice 1 Unit x Rp. 2.274.500 |  | 2.274.500 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 5 O/H x Rp. 300.000 |  | 1.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II 1 O/H x Rp. 1.605.000 |  | 1.605.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 2 O/H x Rp. 1.076.000 |  | 2.152.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penginapan Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 2 O/H x Rp. 664.000 |  | 1.328.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 15 O/H x Rp. 250.000 |  | 3.750.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat |  | 2.000.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Eselon II.b 5 O/H x Rp. 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 15 O/H x Rp. 375.000 |  | 5.625.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 15 O/H x Rp. 350.000 |  | 5.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota 264 Orang x Rp. 100.000 |  | 26.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian - Bantuan Transport 105 Orang x Rp. 100.000 |  | 10.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BLT DBHCHT 5.950 x Rp. 300.000 x 4 Bulan |  | 7.140.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | PKH |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 3.071 Lembar x Rp. 400 |  | 1.228.400 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mamin Rapat (biaya kosumsi prasmanan) 171 orang/paket x Rp. 210.000 |  | 35.910.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Kepala Daerah 1 O/J x Rp. 1.400.000 |  | 1.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon II 2 O/J x Rp. 500.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Honor Narsum Eselon III 2 O/J x Rp. 450.000 |  | 900.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon II.b 1 O/H x Rp. 400.000 |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon III 3 O/H x Rp. 375.000 |  | 1.125.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Pejabat Eselon IV 3 O/H x Rp. 350.000 |  | 1.050.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Prov. Jatim Non ASN 4 O/H x Rp. 250.000 |  | 1.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Kegiatan Rapat fullday/halfday 45 O/H x 100.000 |  | 4.500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian - Bantuan Transport 1.320 O/K x Rp. 100.000 |  | 132.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 5 |  |  | Program Perlindungan dan Jaminan Sosial |  |  | Persentase Penerima bansos yang memiliki embrio usaha | 47.835.000 |  | 55% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung Program Bupati PEDULI PPKS, PEREMPUA N BERKARYA, dan GERCEP STUNTING |

|  | 6 | 0 6 | 0 5 | 2.02 |  | 1 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota |  | Persentase PPKS yang berwirausaha mandiri | 47.835.000 |  | 1.979.000 Keluarga, 20 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 5 | 2.02 | 000 4 |  | 3 | Pengelolaan Data Fakir Miskin Cakupan Daerah Kabupaten/Kota | Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat | 47.835.000 | Pemberian bansos bagi pokmas | 215.000 Keluarga | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banner Promkes 6 M2 X Rp. 64.200 |  | 385.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Photo Copy 1207 lembar x Rp. 400 |  | 482.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 90 orang X Rp. 100.000,- |  | 9.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bantuan Sosial Uang Kepada KPM PKH 20 Orang |  | 37.900.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pembulatan |  | 67.000 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 |  |  | Program Penanganan Bencana |  |  | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 198.091.600 |  | 50% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 | 2.01 |  | 1 | Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Kabupaten/Kota |  | Persentase PPKS korban bencana yang terpenuhi | 170.000.000 |  | 10.000 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  | kebutuhan dasarnya pada masa bencana sesuai standar |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 | 2.01 | 000 1 |  | 1 | Penyediaan Makanan | Jumlah Orang yang Mendapatkan Permakanan 3x1 Hari Dalam Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) Kewenangan Kabupaten / Kota | 150.000.000 | Penyediaan permakanan bagi korban bencana alam dan sosial | 10.000 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Penisian Tabung Lpg 12 Kg 60 Tabung x Rp. 294.200,- |  | 17.652.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Beras 2.500 Kg x Rp. 19.100,- |  | 47.750.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mie Instan 200 Dos x Rp. 181.650,- |  | 36.330.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Minyak Goreng 240 pcs x Rp. 56 400,- |  | 13.536.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Telur 60 Kg x Rp. 36.150,- |  | 2.169.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Daging Ayam 60 Kg x Rp. 50.100 |  | 3.006.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tahu 1500 Biji x Rp. 4.800,- |  | 7.200.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tempe 590 Papan x Rp. 8.350,- |  | 4.926.500 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Kecap 240 Botol x Rp. 34.600 |  | 8.304.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bawang Putih 24 Kg x Rp. 45.300,- |  | 1.087.200 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Bawang Merah 60 x Rp. 53.650 |  | 3.219.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor-Dalam Kota 48 orang X Rp. 100.000,- |  | 4.800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Pembulatan |  | 20.300 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 | 2.01 | 000 2 |  | 2 | Penyediaan Sandang | Jumlah Orang yang Mendapatkan Pakaian dan Kelengkapan Lainya yang Tersedia Pada Masa Tanggap Darurat (Pengungsian) dan Pasca Bencana Kewenangan Kabupaten / Kota | 10.000.000 | Penyediaan sandang bagi korban bencana alam dan sosial | 10.000 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Foto Copy 1045 Lembar x Rp. 400,- |  | 418.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Selimut 50 Buah x Rp. 160.000,- |  | 8.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Tisu Basah 20 Pack x Rp. 39.100 |  | 782.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 8 Orang x Rp. 100.000,- |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 | 2.01 | 000 5 |  | 3 | Pelayanan Dukungan Psikososial | Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Layanan Dukungan Psikososial Kewenangan Kabupaten/ Kota | 10.000.000 | Dukungan psikososial bagi korban bancana alam dan sosial | 10.000 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | belanja BahanBakar minyak dan pelumas (Solar non subsidi 155 liter x 25750 |  | 3.991.250 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 60 Orang x Rp. 100.000,- |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | pembulatan |  | 8.750 |  |  |  |  |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 |  |  | Program Penanganan Bencana |  |  | Persentase kejadian bencana yang ditangani sesuai standar tanggap darurat | 28.799.600 |  | 50% | DAU | DINAS SOSIAL |  | Mendukung SPM dan Program Bupati PEDULI PPKS |

|  | 6 | 0 6 | 0 6 | 2.01 |  | 1 | Penyelenggaraan Pemberdayaan Masyarakat terhadap Kesiapsiagaan Bencana Kabupaten/Kota |  | Persentase Potensi dan Sumber Kesejahteraan Sosial yang mendapatkan sertifikat | 28.091.600 |  | % | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 6 | 2.01 | 000 2 |  | 1 | Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana | Jumlah Orang yang Melaksanakan Koordinasi, Sosialisasi dan Pelaksanaan Taruna Siaga Bencana Kewenangan Kabupaten/ Kota | 28.091.600 | Peningkatan kemampuan dan ketrampilan TAGANA dalam penanganan bencana | 46 Orang | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Benner 8 M2 x Rp.52.350 |  | 418.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Foto Copy 1.182 Lembar x Rp. 400 |  | 472.800 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon IIyang Disetarakan (internal) 1 Orang x Rp. 500.000 |  | 500.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/Pembahas Pejabat Eselon III yang Disetarakan (internal) 1 Orang x Rp. 450.000 |  | 450.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Narasumber/ Pembahas Pejabat Eselon IV yang |  | 400.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Disetarakan (internal) 1 Orang x Rp. 400.000 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Konsumsi (Kudapan/ Snack) 180 Kotak x Rp. 20.000 |  | 3.600.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Konsumsi (Makan) 180 Kotak x Rp. 30.000 |  | 5.400.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon II.b 2 Orang x Rp. 400.000 |  | 800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon III/Pengawas pemerintahan Madya 6 Orang x Rp. 375.000 |  | 2.250.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Pejabat Eselon IV/Pengawas Pemerintahan Muda 8 Orang x Rp. 350.000 |  | 2.800.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Luar Kota Dalam Provinsi Jawa Timur Fungsional Umum Non Pegawai Negeri Sipil 16 Orang x Rp. 250.000 |  | 4.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Uang Harian Pertemuan Diluar Kantor - Dalam Kota half day- fullday 22 Orang x Rp. 100.000,- |  | 2.200.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Bantuan Transport Peserta Kegiatan 48 Orang x Rp. 100.000 |  | 4.800.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 6 | 0 6 | 0 7 |  |  | Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan |  |  | Persentase Taman Makam Pahlawan Nasional yang terkelola dengan baik | 15.000.000 |  | 100% | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 7 | 2.01 |  | 1 | Pemeiliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota |  | Jumlah Makam yang Terpenuhi Pemeliharaan pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten / Kota | 15.000.000 |  | 6 Makam | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  | 6 | 0 6 | 0 7 | 2.01 | 000 2 |  | 1 | Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Kabupaten / Kota | Jumlah Taman Makam yang Terpenuhi Pemeliharaanny a pada Taman Makam Pahlawan Kabupaten/ Kota | 15.000.000 | Terlaksananya pemeliharaan Taman Makam Pahlawan | 6 Makam | DAU | DINAS SOSIAL |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Rincian : |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cat Tembok 5 Kg 20 Galon (1 Galon x Rp. 174.500) |  | 3.490.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Kuas Cat 20 Buah (1 Buah x Rp. 26.000) |  | 520.000 |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  | Kapi Cat 10 Buah (1 Buah x Rp. 15.000) |  | 150.000 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Cikrak 12 Buah (1 Buah x Rp. 35.000) |  | 420.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sapu Ijuk 10 Buah (1 Buah x Rp. 37.000) |  | 370.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Sapu Lidi 12 Buah (1 Buah x Rp. 28.500) |  | 342.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Timba 12 Buah (1 Buah x Rp. 59.000) |  | 708.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Belanja Jasa Tenaga Kebersihan 60 Orang/Hari (1 Orang x Rp. 100.000) |  | 6.000.000 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Banja Perjalanan Dinas Biasa 30 Orang (1 Orang x Rp. 100.000) |  | 3.000.000 |  |  |  |  |  |  |

# BAB V PENUTUP

## Catatan Penting Dalam Penyusunan Rencana Renja

Dalam pelaksanaan penyusunan serta penetapan berbagai program, kegiatan dan sub. kegiatan pembangunan ditujukan untuk meningkatkan kualitas perencanaan dan produk perencanaan yang diukur berdasarkan sasaran-sasaran pembangunan yang tertuang dalam Review Rencana Strategis Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2025-2029. Program dan kegiatan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rancangan Awal Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 ini harus menerapkan prinsip-prinsip efisiensi, efektivitas, transparansi, dan akuntabilitas.

Penerapan prinsip-prinsip tersebut dilakukan guna memperoleh optimalisasi pencapaian hasil, pada pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan yang dilaksanakan Dinas Sosial, baik dalam kerangka regulasi, antara kegiatan satu program maupun kegiatan antar program, dalam satu instansi dan antar instansi, dengan tetap memperhatikan tugas pokok dan fungsi yang melekat pada masing-masing Perangkat Daerah serta pembagian urusan antara pemerintah pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk memperoleh keterpaduan dan sinkronisasi di dalam pelaksanaan program/kegiatan/sub. kegiatan yang telah direncanakan, harus melalui proses koordinasi antar pelaku pembangunan dibawah lingkup Dinas Sosial, agar program/kegiatan/sub. kegiatan menjadi terintegrasi, baik antar kegiatan, program maupun sektor.

Untuk mencapai keterpaduan dan sinkronisasi pelaksanaan kegiatan yang telah diprogramkan, dapat dimanfaatkan antara lain melalui forum musyawarah koordinasi perencanaan, seperti Musrenbang ditingkat Desa, Musrenbang Kecamatan ditingkat Kecamatan dan Musrenbang Kabupaten ditingkat Kabupaten.

## Kaidah-kaidah Pelaksanaan

Sehubungan dengan telah terbitnya Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, maka ditetapkan kaidah-kaidah pelaksanaan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sebagai berikut :

    - Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sangat memerlukan waktu yang cukup panjang, dikarenakan harus menyesuaikan dengan Permendari Nomor 86 tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Kerja Dinas Sosial Tahun 2026 Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

    - Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 dalam upaya Sinkronisasi dan Sinergitas pelaksanaan setiap program dan kegiatan baik yang bersumber dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Jawa Timur maupun yang bersumber dari APBN, harus memperhatikan/mempedomani dokumen-dokumen perencanaan yang ada di atasnya diantaranya RKP, RPJMN, RPJPD Provinsi, RPJMD Provinsi, RKPD Provinsi, RPJP Kabupaten Mojokerto, RPJMD Kabupaten Mojokerto, RKPD Kabupaten Mojokerto dan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto.

## Rencana Tindak Lanjut

    - Di dalam Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sudah sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.

    - Penyusunan Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 sudah sesuai dengan Renstra Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2021-2026.

Untuk mewujudkan semua yang telah direncanakan dan dijabarkan dalam Rencana Kerja Dinas Sosial diatas, dengan tekad mensukseskan pembangunan di Kabupaten Mojokerto serta adanya dukungan dari semua pihak, kami percaya dapat menyelesaikan tugas yang dibebankan dipundak kami. Sebagai manusia kami tidak luput dari kekurangan dan kekhilafan, untuk itu sumbang saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan.

Rencana Kerja Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto Tahun 2026 yang telah disusun, merupakan acuan dasar atau pedoman yang bersifat konseptual dalam melaksanakan tugas. Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan yang lebih bersifat operasional sebagai pedoman melaksanakan kebijakan, program dan kegiatan untuk mewujudkan sasaran guna mencapai tujuan dan misi sehingga visi yang telah ditetapkan dapat terwujud pada Tahun 2026 yang akan datang.

Hal-hal yang dihasilkan dalam setiap penyelenggaraan kegiatan Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto adalah dalam rangka mewujudkan visi dan misi sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya yang telah diselaraskan dengan visi Pemerintah Kabupaten Mojokerto.

Kepala Dinas Sosial Kabupaten Mojokerto

Try Raharjo Murdianto, S.STP., M.AP. Pembina Tk. I

NIP. 19870519 200602 1 002